## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN
Ubique el cursor encima del nombre de cada columna, para ver unas breves instrucciones
Insumo | Causa eKogui | Justificación | Subcausa | N° Medida | Medida ¿qué? | Otra Medida | Período de implementación de la medida |  | N° Mecanismo | Mecanismo ¿cómo? | Otro Mecanismo | Ejecución del mecanismo | Área responsable ¿quién? | Divulgación
[7 empty] | Fecha inicio | Fecha fin
Ayuda | Ayuda | Ayuda | Ayuda | Ayuda | Ayuda | Ayuda | Ayuda |  |  | Ayuda | Ayuda | Ayuda | Ayuda | Ayuda
Mapa de Riesgos de la Entidad | NO RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO | Dado que la Registraduría Nacional del Estado Civil no cuenta con la propiedad de la totalidad de inmuebles para el desarrollo de sus funciones a nivel nacional, se hace necesario recurrir al arrendamiento de espacios que le permitan prestar los servicios; negocio jurídico que en ocasiones conllevan dificultades al momento de restituir el bien inmueble al arrendador, generando desgaste administrativo y pago de valores adicionales a los presupuestados inicialmente. | 1) No llevar a cabo las reparaciones y/o mantenimientos que requiera el inmueble para su entrega en los términos que establece la Ley. | 1 | Fijar Lineamientos |  | 2023-11-01 | 2025-11-01 | 1 | Acto administrativo |  | Actualización de la Circular Única con el fin de incluir aspectos a tener en cuenta, tales como: - Notificar dentro de los términos de Ley al arrendador la entrega del inmueble. - Adelantar los temas administrativos con antelación para proceder con las reparaciones y/o mantenimientos requeridos para la entrega del inmueble. - Responsabilidades de los Supervisores. - Acciones disciplinarias en caso de incumplimiento. - Elaboración de un memorando a través del cual se establezcan lineamientos en materia de arrendamientos. | Dirección Administrativa Grupo Recursos Físicos | Circular – Memorando
|  |  | 2) Indediba vigilancia y gestión por parte del supervisor del contrato de arrendamiento. | 1 | Fijar Lineamientos |  | 2023-11-01 | 2025-11-01 | 1 | Acto administrativo |  | Actualización de la Circular Única con el fin de incluir aspectos a tener en cuenta, tales como: - Notificar dentro de los términos de Ley al arrendador la entrega del inmueble. - Adelantar los temas administrativos con antelación para proceder con las reparaciones y/o mantenimientos requeridos para la entrega del inmueble. - Responsabilidades de los Supervisores. - Acciones disciplinarias en caso de incumplimiento. - Elaboración de un memorando a través del cual se establezcan lineamientos en materia de arrendamientos. | Dirección Administrativa Grupo Recursos Físicos | Circular – Memorando
|  |  | 3) Modificaciones sustanciales a la minuta tipo que puedan afectar el correcto desarrollo del contrato de arrendamiento. | 2 | Dar Instrucciones |  | 2023-11-01 | 2025-11-01 | 2 | Otro (escríbala en la siguiente columna) | Minuta | Actualizar la minuta para celebrar contratos de arrendamiento con el fin de incluir cláusulas relacionadas con la reparación y el mantenimiento de los inmuebles y su restitución. | Dirección Administrativa Grupo Recursos Físicos | Correo electrónico
INICIO