## PGFT22_2025
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | CÓDIGO | PGFT22
| FORMATO | PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y REGISTRADURÍA DISTRITAL | [15 empty] | VERSIÓN | 9
Aprobado: 25/01/2022
Macroproceso | Proceso | Nomenclatura | Actividad | Tipo de acción | Resultado esperado | Formula de medición | Meta anual | Evidencia | Fuente de verificación | Meta por bimestre | [5 empty] | Cargo de directivo(s) responsable(s) de la actividad | Formulador | Fecha
[10 empty] | Enero / Febrero | Marzo / Abril | Mayo / Junio | Julio / Agosto | Septiembre / Octubre | Noviembre / Diciembre |  |  | Inicio | Finalización
Electoral | Debates electorales | DE_25_4 | Dirigir, organizar y realizar las elecciones atípicas y las votaciones de los mecanismos de participación convocados | Por demanda | Realizar el 100% de los eventos electorales programados | Cantidad de eventos electorales realizados en el periodo / (n*Cantidad de eventos electorales programados en el periodo) | 100% | 1. Reporte de jurados designados (principales y remanentes): se debe presentar de forma consolidada cuantos jurados son principales y cuantos remanentes 2. Resolución designación jurados de votación: soporte de nombramiento y designación en cumplimiento de la Ley 3. Resultados electorales: información de carácter estadístico (# puestos, mesas, participación etc.) 4. Acta de Resultados: soporte del resultado de la elección | Delegaciones departamentales - Registraduría Distrital del Estado Civil | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Martha Lucia Isaza Rodriguez | 2025-01-01 | 2025-12-31
Electoral | Debates electorales | DE_25_5 | Dirigir, organizar y preparar las elecciones ordinarias a celebrarse en el 2025 - 2026 | Por oferta | Desarrollar el 100% de las actividades para la realización de las elecciones ordinarias 2025-2026 | Cantidad de actividades desarrolladas en el periodo/ (n*Cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | 1. Reporte de jurados designados (principales y remanentes): se debe presentar de forma consolidada cuantos jurados son principales y cuantos remanentes 2. Resolución designación jurados de votación: soporte de nombramiento y designación en cumplimiento de la Ley 3. Resultados electorales: información de carácter estadístico (# puestos, mesas, participación etc.) 4. Acta de Resultados: soporte del resultado de la elección | Delegaciones departamentales - Registraduría Distrital del Estado Civil | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Martha Lucia Isaza Rodriguez | 2025-01-01 | 2025-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestion documental | GD_25_1 | Administrar el Archivo Central ubicado en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades requeridas para la administración del archivo central ubicado en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital | (Cantidad de actividades realizadas para la administración del archivo central ubicado en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital/(n*cantidad de actividades programadas en cada bimestre para la administración del archivo central ubicado en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital) | 100% | 1. Acta del sub comité de archivo de aprobación de eliminación (1-B1) SGFT03 2. FUID de eliminación (1-B1) 3. Reporte de publicación página web (1-B2) 4. Reporte del plan de trabajo para transferencias documentales a la Coordinación de Gestión Documental y Archivos (1-B1) (Excel) 5. FUID de transferencias documentales, conforme el cronograma adoptado por la Entidad (1-B1, 1-B2) (GDFT10) 6. Formato de testigo /préstamo de los documentos (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (GDFT05) 7. Formatos que componen el Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de Conservación (5-B2, 5-B4, 5-B6) (GDFT20, GDFT21, GDFT22, GDFT23, GDFT24) | Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Leonardo David Arrieta Monterroza | 2025-01-02 | 2025-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestion documental | GD_25_2 | Administrar las comunicaciones recibidas y enviadas, y el servicio de transporte de carga en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades requeridas para la administración de las comunicaciones recibidas y enviadas, y el servicio de transporte de carga en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital | (Cantidad de actividades realizadas para la administración para la administración de las comunicaciones recibidas y enviadas, y el servicio de transporte de carga en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital/(n*cantidad de actividades programadas en cada bimestre para la administración para la administración de las comunicaciones recibidas y enviadas, y el servicio de transporte de carga en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital) | 100% | 1. Certificación del servicio prestado (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) Nota: el primer bimestre incluye el reporte de diciembre y enero; y de manera sucesiva, los siguientes bimestres hasta culminar en el sexto bimestre con los reportes de octubre y noviembre, según ejecución del contrato. | Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Leonardo David Arrieta Monterroza | 2025-01-02 | 2025-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión de los recursos físicos | GRFS_25_1 | Gestionar oportunamente el pago del canon de arrendamiento de los inmuebles. | Por demanda | Gestionar el 100% del pago del canon de arrendamiento de los inmuebles ubicados en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, conforme con las cláusulas contractuales | (Cantidad de pagos gestionados de canon de arrendamiento en el periodo /(n*cantidad de pagos de arrendamiento a gestionar de los inmuebles ubicados en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital) | 100% | 1. Reporte de formatos únicos de pagos de los inmuebles en arriendo tramitados en el periodo (GFFT12) según la ejecución del contrato 2. Certificado expedido por Pagaduría según la ejecución del contrato | Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Leonardo David Arrieta Monterroza | 2025-01-02 | 2025-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión de los recursos físicos | GRFS_25_2 | Mantener actualizado el inventario de bienes de la RNEC y su FRR de la respectiva Delegación Departamental o Registraduría Distrital. | Por demanda | Registrar el 100% de los movimientos y novedades de inventario presentados durante la vigencia. | Formatos GRFT01 recibidos en el periodo / (n*Formatos GRFT01 aplicados en el sistema en el periodo) | 100% | 1. Informe consolidado de movimientos mensual (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6) (SGFL01) Nota: el primer bimestre incluye el reporte de diciembre y enero; y de manera sucesiva, los siguientes bimestres hasta culminar en el sexto bimestre con los reportes de octubre y noviembre. 2. Informes de Levantamiento Físico de Inventarios (1-B4, 1-B5, 1-B6) (SGFL01) 3. Acta y Resolución por la cual se autoriza la bajas y su disposición final, conforme con la Resolución 8499 de 2021 (Cuando aplique), (SGFT03) 4. Certificación de disposición final de los bienes dados de baja conforme el artículo 18 de la Resolución 8499 de 2021 (Cuando aplique). | Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Leonardo David Arrieta Monterroza | 2025-01-02 | 2025-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión de los recursos financieros | GRF_25_2 | Cargar mensualmente, la información de cierre de producción de documentos, correspondiente a todos los municipios de la circunscripción, en el aplicativo Sistema Control de Recaudos (SCR). | Por demanda | Cargar el 100% de la información de cierre de producción de documentos, correspondiente a todos los municipios de la circunscripción, en el SCR. | Cantidad de cargues de información de cierre de producción de documentos, correspondiente a todos los municipios de la circunscripción, en el aplicativo SCR, realizados cada bimestre / Cantidad de cargues de información de cierre de producción de documentos, correspondiente a todos los municipios de la circunscripción, en el aplicativo SCR, programados cada bimestre). | 100% | 1. Cargue de cierre de producción de documentos, conforme a lo establecido en la circular No. 121 del 13 de octubre de 2017 (Modificada con Circular No. 085 del 17 de noviembre de 2022), (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6), (SCR). | Sistema de Control de Recaudos | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Leonardo David Arrieta Monterroza | 2025-01-02 | 2025-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión de los recursos financieros | GRF_25_3 | Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, enviar al correo gestionfinanciera@registraduria.gov.co, el formato GFFT20 Estadística pago de servicios públicos, debidamente diligenciado con los pagos efectuados en el mes anterior por concepto de: agua, luz, teléfono y gas. | Por demanda | Enviar el 100% de la estadística correspondiente a los pagos efectuados en el mes anterior por concepto de: agua, luz, teléfono y gas. | Cantidad de informes enviados cada bimestre / Cantidad de informes programados cada bimestre. | 100% | 1. Formato GFFT20 Estadística pago de servicios públicos, enviado a gestionfinanciera@registraduria.gov.co (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6), (SCR). | Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Leonardo David Arrieta Monterroza | 2025-01-02 | 2025-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión contractual | GC_25_1 | Adelantar las actividades tendientes a la ejecución del cupo presupuestal asignado para la vigencia 2025. | Por demanda | Gestionar el 100% de las actividades tendientes a la ejecución del cupo presupuestal asignado para la vigencia 2025. | Actividades adelantadas tendientes a la ejecución del cupo presupuestal / Actividades programadas para la ejecución del cupo presupuestal *100 | 100% | 1. Informe emitido por le Delegado y/o Registrador Distrital frente a las actividades adelantadas para la ejecución del cupo presupuestal (SGFL01) (1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) | Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Leonardo David Arrieta Monterroza | 2025-03-01 | 2025-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión contractual | GC_25_2 | Coordinar y desarrollar las actividades tendientes a atender las posibles solicitudes relacionadas con (Minutas, modificaciones, liquidaciones, imposiciones de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento) que sean competencia de la Delegación mediante la aplicación de los procedimientos establecidos en el proceso Gestión Contractual para atender las necesidades. | Por demanda | Atender el 100% de las solicitudes relacionadas con (Minutas, modificaciones, liquidaciones, imposiciones de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento) | Cantidad de solicitudes relacionadas con (Minutas, modificaciones, liquidaciones, imposiciones de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento) tramitadas por la Delegación / [n* Cantidad de solicitudes relacionadas con (Minutas, modificaciones, liquidaciones, imposiciones de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento) radicadas a la Delegación y Registraduría Distrital] | 100% | 1- Certificación expedida por el Delegado y/o Registrador Distrital y cuadro seguimiento de contratos. (1. B1 - 1. B2 - 1. B3 - 1. B4 - 1. B5 - 1. B6) | Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Leonardo David Arrieta Monterroza | 2025-01-02 | 2025-12-31
Gestión del Sistema de Control Interno | Seguimiento a la gestión institucional | SGI_25_1 | Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas, externas y de gestión así como a las evaluaciones de control interno realizadas. | Por demanda | Ejecutar las acciones suscritas en los planes de mejoramiento y reportar el 100% de los seguimientos establecidos. | Cantidad de acciones de seguimiento a los planes de mejoramiento realizadas en el periodo / (n*Cantidad de actividades suscritas en el periodo) | 100% | Plan de mejoramiento_ Matrices PMP (1-B1, 1-B3, 1-B5, 1-B6) (SIFT04) | Plataforma de SharePoint Control Interno | 25% |  | 25% |  | 25% | 25% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Edwin James Paez Munoz | 2025-01-02 | 2025-12-31
Gestión del Sistema de Control Interno | Seguimiento a la gestión institucional | SGI_25_2 | Realizar seguimiento a los mapas de riesgos institucionales. | Por oferta | Ejecutar los controles establecidos en los mapas de riesgos de institucionales y reportar el 100% de los seguimientos realizados. | Cantidad de actividades de seguimiento realizadas en el periodo / (n*Cantidad de actividades de seguimiento programadas en el periodo)de acciones de seguimiento a los planes de mejoramiento realizadas en el periodo / (n*Cantidad de actividades suscritas en el periodo) | 100% | 1. Matrices de seguimiento y evaluación riesgos por procesos (1-B1, 1-B3, 1-B5, 1-B6) (SIFT07) 2. Matrices de seguimiento y evaluación riesgos de corrupción (1-B1, 1-B3, 1-B5) (8-SIFT07) | Plataforma de SharePoint Control Interno | 25% |  | 25% |  | 25% | 25% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Edwin James Paez Munoz | 2025-01-02 | 2025-12-31
Gestión del Sistema de Control Interno | Seguimiento a la gestión institucional | SGI_25_3 | Garantizar el buen funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Registraduría Nacional en el nivel desconcentrado. | Por oferta | Identificar puntos críticos que conlleven a tomar acciones en pro de la mejora continua, mediante la ejecución del 100% de las visitas y los subcomités programados en el periodo. | Cantidad de actas generadas realizadas en el periodo / (n*Cantidad de actas programadas en el periodo) | 100% | 1. Programación semestral de Visitas Administrativas (1-B1, 1B4) (SIFT10/SIFT11). 2. Actas de visitas administrativas y actividades de seguimiento (N-B1, N-B2, N-B3, N-B4, N-B5, N-B6) (SIFT02). 3. Acta de Subcomité Institucional de Coordinación de Control Interno (SIFT03) (1-B1, 1-B4). | Plataforma de SharePoint Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Edwin James Paez Munoz | 2025-01-02 | 2025-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_25_6 | Realizar el reporte periódico de la planta de personal y el de las vacantes temporales y definitivas de la Circunscripción, con base en los parámetros determinados por la sede central. | Por oferta | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de reportes de la planta y de las vacantes remitidos a la sede central en cada periodo / (n* Cantidad de reportes y de las vacantes programados a remitir a la sede central en cada periodo) | 100% | Formato Reporte de Planta de Personal, (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6), (VTFT12) Formato Vacantes Temporales y Definitivas, (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6), (VTFT13) | Plataforma SharePoint GTH | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Alejandra Mejia Hernandez | 2025-01-01 | 2025-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_25_7 | Realizar la incorporación periódica del resumen por clase de nómina de la circunscripción, cumpliendo con los parámetros establecidos por la sede central. | Por oferta | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de resúmenes por clase de nómina incorporada por el nivel desconcentrado en el periodo/ (n*Cantidad de resúmenes por clase de nómina generada por el nivel desconcentrado en el periodo). | 100% | Resumen de nómina de la Circunscripción, (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6), conforme a la Circular de Criterios y Variables de calificación compromisos gerenciales del nivel desconcentrado. | Plataforma SharePoint GTH | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Alejandra Mejia Hernandez | 2025-01-01 | 2025-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_25_8 | Desarrollar actividades de bienestar, estímulos e incentivos y mejora de la cultura organizacional. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de actividades de bienestar social realizadas y reportadas en cada bimestre / (n* Cantidad de actividades de bienestar social programadas en cada bimestre) | 100% | Informe de eventos de bienestar social realizados mediante la gestión de la Circunscripción, (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6), (SGFL01) | Plataforma SharePoint GTH | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Alejandra Mejia Hernandez | 2025-01-01 | 2025-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_25_9 | Realizar actividades para fortalecer la gestión ética. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de actividades de gestión ética realizadas y reportadas en cada bimestre / (n* Cantidad de actividades de gestión ética programadas en cada bimestre) | 100% | 1. Listados de asistencia a capacitaciones (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1B4, 1B5, 1-B6)(PTFT38) 2. Reporte de estadísticas de gestión ética (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6)(-PTFT57 ) | Plataforma SharePoint GTH | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Alejandra Mejia Hernandez | 2025-01-01 | 2025-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_25_10 | Digitalizar y cargar en el sistema las Historias Laborales de los Servidores activos de la Planta de Personal que laboran en la Circunscripción | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de hojas de control generadas en el bimestre / (n* Cantidad de hojas de control programadas en el bimestre) | 100% | Hoja de Control Expediente HL. (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1B4, 1B5, 1-B6) (RTFT02) | Plataforma SharePoint GTH | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Alejandra Mejia Hernandez | 2025-01-01 | 2025-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_25_11 | Ejecutar las actividades del plan de trabajo anual del SGSST, formulado por la Registraduría Distrital y/o Delegación Departamental. | Por oferta | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de actividades del SGSST realizadas en el bimestre /(n* Cantidad de actividades programadas en el bimestre) | 100% | Informe de seguimiento a la ejecución de actividades programadas SST (2-B2, 2-B4, 2-B6)(SGFL01) | Plataforma SharePoint GTH |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Alejandra Mejia Hernandez | 2025-03-01 | 2025-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_25_12 | Transferir al archivo central el inventario documental de las historias laborales que cumplieron con el tiempo de almacenamiento en el archivo de gestión, con base en las directrices emitidas por la Gerencia Administrativa y Financiera-GAF cuando aplique. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de Actas e Historias Laborales entregadas al archivo central en el bimestre / ( n* Cantidad de Actas e Historias Laborales Programadas a Entregar al archivo central en el bimestre) | 100% | Formato Único de Inventario Documental (1-B2)(GDFT10) | Plataforma SharePoint GTH |  | 100% |  |  |  |  | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Alejandra Mejia Hernandez | 2025-05-01 | 2025-06-30
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_25_13 | Remitir a la sede central los informes que evidencien la existencia de situaciones administrativas o movimientos que pudiesen afectar los derechos de carrera de los servidores de la RNEC, para el análisis de viabilidad de la actualización del registro público de la carrera en la Circunscripción. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de informes que evidencien la existencia de situaciones administrativas que afecten los derechos de carrera remitidos en el bimestre / (n* Cantidad de informes que evidencien la existencia de situaciones administrativas que afecten los derechos de carrera generados en el bimestre) | 100% | Informes mensuales de Registro Público de Carrera Administrativa (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6)(SGFL01) | Plataforma SharePoint GTH | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Alejandra Mejia Hernandez | 2025-01-01 | 2025-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_25_14 | Aplicar el procedimiento previsto en el Sistema de Evaluación de Desempeño Laboral de los servidores públicos de carrera administrativa de la RNEC, activos en la vigencia para la Circunscripción | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de evaluaciones de desempeño laboral y/o seguimientos continuos realizados en el bimestre y / (n*Cantidad de evaluaciones del desempeño laboral y/o seguimientos continuos programados en el bimestre) | 100% | 1. Certificación expedida por el Responsable de Talento Humano de la Circunscripción, con la cantidad de evaluaciones realizadas (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) 2. Certificación expedida por el Responsable de Talento Humano de la Circunscripción con la cantidad de seguimientos realizados. (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6) | Plataforma SharePoint GTH | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Alejandra Mejia Hernandez | 2025-01-01 | 2025-12-31
Gestión Jurídica | Representación jurídica | RJ_25_3 | Ejercer la representación jurídica de la Entidad ante las autoridades judiciales y administrativas. | Por oferta | Realizar el 100% de las actuaciones de defensa técnica de la Entidad que correspondan | Cantidad de actuaciones judiciales y administrativas con abogado asignado / (n*Cantidad de actuaciones judiciales y administrativas donde la RNEC y/o el FRR es vinculada en el bimestre evaluado) | 100% | 1 - Consolidado Informe Procesos Judiciales Área Defensa Judicial-Nivel desconcentrado (RJFT03) (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) | Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Diana Marcela Ortiz Morales | 2025-01-02 | 2025-12-31
Gestión Jurídica | Representación jurídica | RJ_25_4 | Coordinar, adelantar e impulsar los procesos de cobro coactivo. | Por oferta | Ejecutar y registrar en el aplicativo de Cobros Coactivos el 100% de las actuaciones establecidas en el estatuto tributario y demás normas concordantes. | Cantidad de Informes bimestrales sobre del registro de impulsos en los procesos de cobro coactivo / (n*Cantidad de Informes bimestrales con número de procesos vigentes) | 100% | 1- Muestra de 05 procesos escaneados que demuestren el impulso durante el bimestre evaluado, los cuales debieron ser registrados en el aplicativo de cobros coactivos. (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) | Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Diana Marcela Ortiz Morales | 2025-01-02 | 2025-12-31
Gestión y Control Disciplinario | Actuaciones disciplinarias | AD_25_1 | Atender las quejas e informes sobre conductas disciplinables de los servidores públicos de la entidad. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades requeridas para atender las quejas e informes sobre conductas disciplinarias de los servidores públicos de la Entidad | Cantidad de actividades realizadas en el bimestre /(n*Cantidad de actividades programadas en el bimestre) | 100% | Planilla de seguimiento quejas en materia disciplinaria celdas con información reservada oculta (2-B1) (ADFT 04) | Archivo de Gestión de la Oficina de Control Disciplinario y Sharepoint | 100% | [5 empty] | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Maria Alejandra Holguin Florez | 2025-01-01 | 2025-02-28
Gestión y Control Disciplinario | Actuaciones disciplinarias | AD_25_2 | Adelantar los procesos disciplinarios contra servidores públicos de la entidad | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades requeridas para adelantar los procesos disciplinarios contra servidores públicos de la Entidad | Cantidad de actividades realizadas en el bimestre /(n*Cantidad de actividades programadas en el bimestre) | 100% | Informe de gestión procesos disciplinarios celdas con información reservada oculta (2-B1), ( ADFT02 ) Informe consolidado sobre la gestión de los procesos disciplinarios según los ítems definidos, (1-B1) (PGFT32 ) | Archivo de Gestión de la Oficina de Control Disciplinario y Sharepoint | 100% | [5 empty] | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Maria Alejandra Holguin Florez | 2025-01-01 | 2025-02-28
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Servicio al Colombiano | SC_25_1 | Elaborar el informe mensual de PQRSDC recibidas por los diferentes canales y atendidas por la Delegación Departamental y cargarlo oportunamente en SharePoint. | Por demanda | Cargar el 100% de los Informes mensuales de PQRSDC programados | (Cantidad de actividades realizadas) / (n*Cantidad de actividades programadas) | 100% | Informe mensual de PQRSDC (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6) (SCFT02, SCFT03) | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Diego Fernando Zabala Baracaldo | 2025-01-02 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión ambiental | GA_25_2 | Desarrollar actividades encaminadas a fomentar el ahorro y uso eficiente de agua y energía. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades propuestas para el ahorro y uso eficiente de agua y energía. | Cantidad de actividades realizadas en el periodo para el ahorro y uso eficiente de agua y energía / (n*Cantidad de actividades programadas para el ahorro y uso eficiente de agua y energía) | 100% | Informe de gestión de actividad (1-B1,1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6) (SGFL01) - Cronograma de ejecución para el desarrollo de las actividades estipuladas durante la vigencia (1-B1) - Llevar el seguimiento y control en el formato de consumo de agua GAFT05 y energía GAFT04 (1-B1,1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6) - Reducir el consumo de agua y energía de acuerdo a los indicadores establecidos del SGA (1-B6) | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Johan Sebastian Arango Duque | 2025-01-02 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión ambiental | GA_25_3 | Desarrollar actividades para fomentar la gestión integral de residuos. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades para fortalecer la gestión integral de residuos | Cantidad de actividades realizadas en el periodo para fortalecer la gestión integral de residuos / (n*Cantidad de actividades programadas para fortalecer la gestión integral de residuos) | 100% | "Informe de gestión de actividad (1-B1,1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6) (SGFL01) - Visitar las plantas de reciclaje verificando la correcta disposición del material aprovechable (1-B5). - Apoyar la gestión documental garantizando la adecuada disposición del material aprovechable proveniente de la eliminación documental (Sujeto a necesidad o cuando se requiera) - Entrega de residuos aprovechables al operador ambiental y diligenciamiento del formato GAFT01 (1-B1,1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6) - Entrega de residuos peligrosos y especiales a los gestores autorizados y diligenciamiento del formato GAFT01 (Sujeto a generación de: RAEE, tóner, luminarias, RCD, entre otros) -Diseñar y ejecutar un plan de trabajo para la adecuada gestión de los residuos electorales. (Sujeto a necesidad o cuando se requiera)" | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Johan Sebastian Arango Duque | 2025-01-02 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión ambiental | GA_25_4 | Desarrollar actividades para fomentar la educación ambiental. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades para fomentar el programa de educación ambiental | Cantidad de actividades realizadas en el periodo para fomentar el programa de educación ambiental en la entidad / (n*Cantidad de actividades programadas para fomentar el programa de educación ambiental en la entidad) | 100% | "Informe de gestión de actividad (1-B1,1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6) (SGFL01) - Sensibilizar e involucrar a los servidores en los programas de ahorro y uso eficiente de agua y/o energía y/o gestión integral de residuos (1-B1,1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6) - Realizar sensibilizaciones y/o reuniones del proceso conforme con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) NTC ISO14001:2015 (B2,B3,B4) - Participar en jornadas de plantación y/o mantenimiento de árboles y prácticas sostenibles (sujeto a disponibilidad de jornadas de reforestación y cooperación con entidades ambientales) - Programar capacitaciones con entidades ambientales (foros, eventos, etc.) (1-B3, 1-B6) - Promover datos ambientales (1-B1,1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6) - Realizar seguimiento y análisis al consumo de papel en la entidad (1-B2, 1-B5) - Incentivar en los servidores el uso de medios de transporte sostenibles (1-B5)" | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Johan Sebastian Arango Duque | 2025-01-02 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión ambiental | GA_25_5 | Asistir a las capacitaciones y/o reuniones programadas por el nivel central encaminadas al fortalecimiento del Proceso de Gestión Ambiental. | Por demanda | Realizar el 100% de las reuniones programadas | Cantidad de reuniones realizadas / (n*Cantidad de reuniones programadas) | 100% | Recopilar las actas de reunión o listas de asistencia con el enlace del nivel central (SGFT03 / SGFT07) (1-B1,1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6) | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Johan Sebastian Arango Duque | 2025-01-02 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión ambiental | GA_25_6 | Elaborar los rótulos y realizar seguimiento al almacenamiento de las sustancias químicas en cumplimiento del componente ambiental del Sistema Globalmente Armonizado - SGA. | Por demanda | Realizar el 100% de los informes del Sistema Globalmente Armonizado | Cantidad de actividades realizadas en el periodo para el desarrollo del componente ambiental del SGA / (n*Cantidad de actividades programadas para el desarrollo del componente ambiental del SGA) | 100% | "Informe de gestión de actividad (1-B3,1-B6) (SGFL01) - Llevar el seguimiento y control en el formato (PTFT82 - Lista de Chequeo de Productos Químicos) en el componente ambiental del Sistema Globalmente Armonizado (1-B3, 1-B6)". - Realizar informe (SGFL01) en el componente ambiental del Sistema Globalmente Armonizado (1-B3 ,1-B6) | SharePoint |  |  | 50% |  |  | 50% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Johan Sebastian Arango Duque | 2025-01-02 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión ambiental | GA_25_7 | Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales y matriz de requisitos legales ambientales de acuerdo con los lineamientos establecidos del nivel central | Por demanda | Realizar el 100% de las actualizaciones programadas | Realizar el 100% de las actualizaciones programadas | 100% | "Informe de gestión de actividad (1-B3,1-B6) (SGFL01) Realizar la actualización a la matriz de aspectos e impactos ambientales y matriz de requisitos legales ambientales (1-B3, 1-B6)" | SharePoint |  |  | 50% |  |  | 50% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Johan Sebastian Arango Duque | 2025-01-02 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de gestión y mejoramiento Institucional | SGM_25_2 | Realizar curso virtual del sistema de gestión de calidad | Por oferta | 100% de inscritos con el curso virtual de sistemas de calidad aprobados | (Cantidad de actividades realizadas) / (n*Cantidad de actividades programadas) | 100% | Reporte estadístico de aprobación de curso (1-B4) | SharePoint |  |  |  | 100% |  |  | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Candelaria Lucia Teheran Fontalvo | 2025-07-01 | 2025-08-31
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_25_10 | Gestionar la post-grabación de las primeras copias en su jurisdicción provenientes de oficinas diferentes a Registraduría no sistematizadas. | Por demanda | Reportar el 100% de la producción de registros civiles | Cantidad de reportes estadísticos emitidos/ (n*Cantidad de reportes estadísticos solicitados) | 100% | Reporte Estadístico (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (RAFT47) | Reporte Mensual de Producción Formato - RAFT47 Share Point | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2025-01-02 08:00 | 2025-12-31 17:00
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_25_11 | Remitir la información de las inscripciones de RCX con el fin de verificar las estadísticas de producción a nivel nacional. | Por demanda | Reportar el 100% de la producción de registros civiles | Cantidad de reportes estadísticos emitidos/ (n*Cantidad de reportes estadísticos solicitados) | 100% | Reporte Estadístico (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) RAFT30 | Reporte Mensual de Producción Formato - RAFT30 Share Point | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2025-01-01 08:00 | 2025-12-31 17:00
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_25_12 | Capacitar a los operadores de servicios digitales para la certificación y recertificación. | Por demanda | 100% de las actividades realizada para la capacitación de operadores de servicios digitales para la certificación y recertificación | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Reporte consolidado de operadores de servicios digitales capacitados en el departamento (1-B1,1-B3,1-B4,1-B6) Informe de seguimiento a la certificación y/o recertificación de operadores de servicios digitales en el departamento (1-B1,1-B3,1-B4,1-B6) (SGFL01) | Delegación Departamental y Registraduría Distrital | 25% |  | 25% | 25% |  | 25% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2025-01-02 08:00 | 2025-12-31 17:00
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_25_13 | Realizar seguimiento a la prestación del servicio en estaciones EIS en cada departamento. | Por oferta | 100% de las actividades de seguimiento a la continua prestación del servicio | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Seguimiento de la prestación del servicios en el departamento (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (RAFT53) | Delegación Departamental y Registraduría Distrital | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2025-01-02 08:00 | 2025-12-31
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_25_14 | Realizar los controles para la entrega de documentos sin autenticación biométrica de acuerdo a la Circular Única de Registro Civil e Identificación. | Por oferta | 100% de las actividades de verificación del cumplimiento de los controles para la entrega de documentos de identidad sin autenticación biométrica dactilar y/o facial | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Informe detallado de verificación de los documentos entregados en el mes anterior sin autenticación biométrica facial o dactilar (2-B1,2- B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6) (SGFL01) | Delegación Departamental y Registraduría Distrital | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2025-01-02 08:00 | 2025-12-31 17:00
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_25_15 | Coordinar y realizar actividades de capacitación a los funcionarios de su circunscripción, conforme a las necesidades del personal y las actualizaciones que se vayan presentando en la vigencia. | Por oferta | 100% de las actividades de capacitación coordinadas con las registradurías del departamento | Cantidad de actividades de capacitación realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Reporte de capacitaciones coordinadas ( 1-B3, 1-B4, N-B5) Lista de asistencia a las capacitaciones( 1-B3, 1-B4, N-B5) (SGFT07 / asistencia virtual) o PTFT38 | Delegación Departamental y Registraduría Distrital |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2025-05-01 | 2025-10-31
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_25_16 | Realizar las actividades necesarias para garantizar la disminución de los rechazos inherentes al operador y la disminución de reseña de plena identidad. | Por oferta | 100% de las actividades para el análisis de las estadísticas mensuales de las solicitudes de documentos que se encuentran en estado de Rechazo | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Informe de seguimiento con el análisis de resultados obtenidos y la gestión realizada para lograr la disminución del RAFT43 y el RAFT45 en el Departamento (1-B1,1- B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (SGFL01) | Delegación Departamental y Registraduría Distrital | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2025-01-02 08:00 | 2025-12-31 17:00
Registro civil e Identificación | Certificación, documentación y servicios | CDS_25_2 | Revisar y enviar al Nivel Central, dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes, las primeras copias de registros civiles autorizados por las Notarias, Inspecciones de Policía y corregimientos de su Departamento, garantizando que se encuentren incorporados en la base de datos del Sistema de Información de Registro Civil (SIRC) (Referirse a la Circular Única, Versión 8, Numeral 8: Remisión de copias de registro civil, Literal B.). | Por demanda | Remitir a tiempo el 100% de primeras copias de registros civiles | Cantidad de reportes estadísticos emitidos/ (n*Cantidad de reportes estadísticos) | 100% | Reporte estadístico (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6) (RAFT29) | Share Point Reporte Mensual Control de envíos de copias de registro civil RAFT29 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2025-01-02 08:00 | 2025-12-31 17:00
Registro civil e Identificación | Certificación, documentación y servicios | CDS_25_3 | Remitir al nivel central la tarjeta de actualización de firmas de los registradores del estado civil (nuevos, trasladados o en encargo). Con el fin de certificar que la firma del funcionario que expidió la copia sea la misma que se encuentra en el SIRF. | Por demanda | Remitir al nivel central el 100% de las tarjetas diligenciadas de actualización de firmas de los registradores | Remitir al nivel central el 100% de las tarjetas diligenciadas de actualización de firmas de los registradores | 100% | 1. Correo electrónico desde la Delegación con la solicitud de actualización de la firma (1-B1,1- B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) 2. PDF de la tarjeta amarilla (1-B1,1- B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) 3. Fotocopia de cédula y la resolución de posesión del funcionario (1-B1,1- B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) 4. Comprobante de envío por correspondencia al nivel central de la tarjeta amarilla, fotocopia de cédula y resolución de posesión del funcionario (1-B1,1- B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) | Remisión de solicitud de registro de firma de registradores al Grupo de Validación y Producción de Registro Civil | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2025-01-02 08:00 | 2025-12-31 17:00
Nombre responsable Macroproceso: |  | Zamira Marcela Gomez Carrillo
Nombre responsable de la consolidación: |  | Juan Sebastian Murillo Becerra
Fecha de diligenciamiento: |  | 25 de febrero de 2025

## PGFT22_2025 X Delegaciones
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | CÓDIGO | PGFT22
| FORMATO | PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDADES POR DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL Y REGISTRADURÍA DISTRITAL | [16 empty] | VERSIÓN | 9
Aprobado: 25/01/2022
Macroproceso | Proceso | Nomenclatura | Actividad | Delegación | Tipo de acción | Resultado esperado | Formula de medición | Meta anual | Evidencia | Fuente de verificación | Meta por bimestre | [5 empty] | Cargo de directivo(s) responsable(s) de la actividad | Formulador | Fecha
[11 empty] | Enero / Febrero | Marzo / Abril | Mayo / Junio | Julio / Agosto | Septiembre / Octubre | Noviembre / Diciembre |  |  | Inicio | Finalización
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión ambiental | GA_25_1 | Gestionar la participación en jornadas de recolección de residuos no aprovechables, o jornadas pos consumo, adelantadas por entidades del orden nacional y territorial en el departamento de Amazonas. | Amazonas | Por oferta | Realizar el 100% de las actividades para la gestión de la participación en jornadas pos consumo | Cantidad de actividades realizadas en el periodo en la gestión de la participación en jornadas pos consumo / (n*Cantidad de actividades programadas en la gestión de la participación en jornadas pos consumo) | 100% | Diseñar y ejecutar un plan de trabajo para la participación de los servidores en jornadas de recolección de residuos no aprovechables - pos consumo, adelantadas por entidades del orden nacional y territoriales en el departamento de Amazonas (1-B1) Informe de gestión de actividad (1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6) (SGFL01) | Share Point | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Martha Luz Garcia Bustamante | 2025-01-01 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de gestión y mejoramiento Institucional | SGM_25_1 | Solicitar formalmente a la Gobernación de Antioquia y/o entidades del orden departamental, la donación de recursos para el desarrollo y cumplimiento de nuestras actividades institucionales, con la finalidad de aunar esfuerzos y contribuir con el bienestar de las comunidades que atendemos en la circunscripción. | Antioquia | Por oferta | Consecución de bienes y suministros para la atención eficiente de las comunidades. | Cantidad de solicitudes realizadas en el periodo / (n*Cantidad de solicitudes programadas en el periodo) | 100% | 1. Oficio de solicitud o acta de reuniones y compromisos (1-B6) (sgft03). | Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital | [5 empty] | 100% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Jose Fernando Rodriguez Goez | 2025-11-01 | 2025-12-31
Electoral | Debates electorales | DE_25_7 | Realizar capacitaciones en temas de Pedagogía en lo Electoral y educación ambiental en las Instituciones Educativas del Departamento y el municipio de Arauca en articulación con la Secretaría de Educación y secretaría de Inclusión Social. | Arauca | Por demanda | 100% de las actividades de capacitación coordinadas con las diferentes instituciones Educativas del Departamento | Cantidad de actividades de capacitación realizadas en el periodo*100/N*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | 1. Oficios y Actas para coordinar mesas de trabajo con Secretaria de educación y Rectores de Establecimientos Educativos. 2. Asistencia a reuniones (SGFT07) y/o Asistencia Capacitación (PTFT38) (1-B1, 1-B2, 1-B5) 3. Registro fotográfico | Plataforma SharePoint GTH | 33.33% | 33.33% |  |  |  | 33.33% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Jopman Ruiz Romero | 2025-01-01 | 2025-12-31
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_25_6 | Enviar mensajes personalizados automatizados en WhatsApp web como estrategia para incentivar a los colombianos a reclamar su documento de identidad. | Atlántico | Por oferta | 100% mensajes enviados a los titulares de los documentos por entregar en las Registradurías del departamento | Cantidad de mensajes enviados en el periodo *100 / n*(cantidad de documentos por entregar en el periodo) | 100% | Informe de los mensajes enviados y su resultado (1- B2, 1-B4, 1-B6) (SGFL01) | Delegación Departamental |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Julia Esther Dede Mendoza | 2025-01-01 08:00 | 2025-12-31 23:59
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_25_2 | Socializar con las autoridades territoriales los beneficios que trae la realización de jornadas de Registro Civil e Identificación a población en condición de vulnerabilidad | Bolívar | Por demanda | Realizar el 100% de las jornadas programadas | Cantidad de jornadas desarrolladas en el periodo/ (n*Cantidad de jornadas programadas en el periodo) | 100% | Asistencia a reuniones de socialización beneficios (SGFT07) Informe y registro fotográfico jornada de socialización (SGFL01) | Delegaciones departamentales - Registraduría Distrital del Estado Civil |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Luis Enrique Jalilie Villanueva | 2025-05-01 | 2025-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_25_15 | Implementar medidas de gestión a fin de fortalecer a través de capacitaciones la planta de personal de la Delegación de Boyacá por medio de la suscripción de convenios con universidades a saber UPTC y/o ESAP. | Boyacá | Por demanda | 100% de las actividades de gestión realizadas para obtención de convenios con universidades. | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100/ n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Reporte de convenios suscritos en el periodo (1- B3, 1-B6) Lista de asistencia a las capacitaciones (1- B3, 1-B6) (SGFT07 / asistencia virtual) | SharePoint |  |  | 50% |  |  | 50% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Jonny Fernando Martinez Vera | 2025-05-01 | 2025-12-31 23:59
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_25_16 | Gestionar convenios de cooperación interadministrativa e interinstitucional, que permitan la vinculación de personal de apoyo y/o recursos para fortalecer la misión institucional en cada una de las sedes de las registradurías. | Caldas | Por demanda | Realizar el 100% de la actividad programada | (Cantidad de convenios gestionados en el periodo / (n*cantidad de convenios suscritos) | 100% | Oficio y/o memorando de los Delegados Departamentales dirigido a los Registradores Municipales y/o Administración Departamental, promoviendo la gestión del convenio Convenios firmados | Delegaciones departamentales - Registradurías Distrital |  |  | 50% |  |  | 50% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Luz Helena Ramirez Naranjo | 2025-05-01 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de gestión y mejoramiento Institucional | SGM_25_3 | Gestionar ante diferentes entidades el acompañamiento para capacitaciones en materia de Gestión Documental, Tablas de Retención Documental y Atención al Ciudadano | Caquetá | Por demanda | 100% de las actividades de gestión con entidades para las capacitaciones en Gestión Documental, Tablas de Retención Documental y Atención al Ciudadano | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100/ n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | 1. Oficio a las entidades solicitud acompañamiento a capacitación (1-B2, 1-B4) 2. Listados de asistencia a capacitaciones (1-B2, 1-B4) (PTFT38) | Sistema Control de Recaudos |  | 50% |  | 50% |  |  | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Carlos Andres Ospina Sanchez | 2025-03-01 | 2025-08-31
Electoral | Debates electorales | DE_25_3 | Gestionar recursos con entidades del orden departamental para la adquisición de bienes y servicios. | Casanare | Por demanda | Realizar el 100% de la actividad programada | número de actividades realizadas/ número de actividades programadas | 100% | Oficio de solicitud. | Delegación Departamental de Casanare | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Angela Liliana Pastrana Cruz | 2025-01-01 | 2025-12-31
Electoral | Debates electorales | DE_25_2 | Coordinar y realizar capacitaciones en temas de Pedagogía en Democracia, Valores, Procesos Electorales y Participación Ciudadana | Cauca | Por demanda | 100% de las actividades de capacitación coordinadas con las diferentes instituciones del Departamento | Cantidad de actividades de capacitación realizadas en el periodo*100/N*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | 1. Asistencia-SGFT07 / Asistencia Virtual 2. Registro fotográfico capacitación presencial | Delegación Departamental |  |  | 50% |  | 50% |  | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Astrid Liliana Mosquera Munoz | 2025-01-02 | 2025-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_25_1 | Gestionar ante entidades públicas y otros organismos la realización de eventos de capacitación a servidores de la circunscripción electoral del Cesar | Cesar | Por demanda | 100% de las actividades gestionadas para la realización de los eventos de capacitación | (Cantidad de actividades realizadas en el periodo) *100/n*(Cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Informe de gestión de actividad (1-B1,1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6) (SGFL01) | Delegación Departamental | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Ismael Enrique Rojas Castilla | 2025-01-02 | 2025-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión contractual | GC_25_4 | Suscribir un convenio de cooperación con otra entidades municipales (alcaldías) para la incorporación de personal de apoyo para las registradurías municipales. | Choco | Por demanda | Adelantar el 100% de las actividades precontractuales para la contratación en materia de adquisición de personal de apoyo para las registradurías municipales. | (Cantidad de actividades precontractuales realizadas para la contratación de adquisiciones de personal de apoyo, para el funcionamiento de la Entidad/ n*cantidad de actividades programadas en cada bimestre para la contratación de adquisiciones de personal de apoyo en las registradurías municipales para el funcionamiento de la Entidad)*100 | 100% | 1. Reporte del Convenio Interadministrativo de Cooperación | Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Cristian Javier Asprilla | 2025-01-01 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión ambiental | GA_25_8 | Gestionar con Entidades Publicas y Privadas eventos que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Gestion Ambiental en la Circunscripción Electoral de Córdoba. | Cordoba | Por demanda | Reportar el 100% de las actividades y/o eventos para la generación del informe. | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Lista de asistencia a las reuniones (1- B2, 1-B4, 1-B6) (SGFT07 / asistencia virtual) Informe de las reuniones entre entidades realizadas y que contribuyeron al fortalecimiento ambiental (1- B2, 1-B4, 1-B6) (SGFL01) | Lista de asistencia a reuniones SGFT07- Informe SGFL01 |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Cristina Isabel Quintero Doria | 2025-03-01 | 2025-01-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_25_2 | Gestionar ante instituciones públicas y privadas la asignación de practicantes o pasantes para apoyar en los diferentes procedimiento de la Delegación | Cundinamarca | Por demanda | Realizar el 100% de la actividades requeridas para realizar la gestión de pasantes o practicantes | 100% de la actividades programadas | 100% | Oficio y/o correos de solicitud pasantes y/o practicantes | Delegación Departamental de Cundinamarca |  |  | 100% |  |  |  | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Henry Jesus Combariza Rodriguez | 2025-05-01 | 2025-06-30
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Servicio al Colombiano | SC_25_3 | Realizar capacitaciones con entidades del orden territorial dirigidas los funcionarios de la Registraduría Distrital en materia de servicio al colombiano y valores institucionales | Distrito | Por demanda | Realizar el 100% de las capacitaciones programadas | (Cantidad de actividades realizadas) / (n*Cantidad de actividades programadas) | 100% | Asistencia a reuniones (SGFT07) y/o Asistencia Capacitación (PTFT38) Informe libre registro fotográfico (SGFT01) | SHAREPOINT | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Adam Rolando Suarez Oidor | 2025-01-01 | 2025-12-31 11:59
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_25_17 | Buscar y concertar con entidades externas, la realización de eventos de formación y capacitación, que permitan fortalecer los conocimientos y competencias de los servidores de la RNEC, en diferentes temas de carácter institucional. | Guainía | Por demanda | Ejecutar el 100% de los eventos de formación y capacitación concertados con las entidades externas | Cantidad de eventos de formación y capacitación realizados y reportados en cada bimestre/(n* Cantidad de eventos de formación y capacitación programados cada bimestre) | 100% | 1. Inscripción a eventos de formación/Capacitación-PTFT18 (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1B4, 1B5, 1-B6) 2. Reporte Eventos de Capacitación (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6) (PTFT19) 3. Registro fotográfico (3-B1, 3-B2, 3-B3, 3-B4, 3-B5, 3-B6) | Remisión de certificación a la oficina de producción y envíos | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Kelly Johana Arias Garcia | 2025-01-02 | 2025-12-31
Registro Civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_25_18 | Gestionar la participación de la delegación del Guaviare en las jornadas de apoyo institucional y ferias de servicio orientadas a la atención de victimas y población vulnerable, para ofertar los servicios misionales de la RNEC | Guaviare | Por demanda | Reportar el 100% de las actividades desarrolladas | Cantidad de solicitudes realizadas en el periodo/ (n*Cantidad de actividades realizadas en el periodo) | 100% | Oficios de solicitud dirigido a las administraciones y/o Correos electrónicos de solicitud ( 1-B2, 1-B4, 1-B6) Informe de seguimiento de la ejecución de actividades ( 1-B2, 1-B4, 1-B6) | Delegaciones Departamentales y/o Registraduría Distrital |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Ricardo Andres Ramirez Ramos | 2025-03-01 | 2025-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_25_3 | Mejorar el clima laboral de los servidores de la Circunscripción Electoral del Huila, a través de actividades lúdicas y grupales que fomenten la integración, el trabajo en equipo, el bienestar y el compromiso de los funcionarios; las cuales incluyen Rumba terapia, Pausas Activas Mentales, Integraciones Deportivas, Talleres Motivacionales enfocados al mejoramiento del servicio y Reconocimientos donde se valora los esfuerzos y logros de los servidores. | Huila | Por oferta | Reportar el 100% de las actividades programadas. | Cantidad de actividades realizadas en el bimestre / (n*cantidad de actividades programadas en el bimestre) | 100% | Informe de seguimiento de la ejecución de actividades programadas (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6), (SGFL01) | Plataforma SharePoint GTH | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Alba Zuley Moncada Ramirez | 2025-01-02 | 2025-12-31
Gestión del Talento Humano | Vinculación del talento humano | GTH_25_1 | Suscribir un convenio interadministrativo de cooperación con otra entidad del estad (alcaldía, gobernación, etc.) para la atención a comunidades indígenas y población en condiciones de vulnerabilidad. | La Guajira | Por oferta | Atender el 100 % de las solicitudes en relación al registro civil e identificación | Cantidad de convenios suscritos / (n*Cantidad de convenios solicitados) | 100% | Convenio interadministrativo suscrito con entidades el estado (alcaldía, gobernación, etc.) | Gerencia del Talento Humano |  |  | 50% |  |  | 50% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Carlos Arturo Estrada Carrillo | 2025-05-01 | 2025-12-31
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_25_3 | Realizar jornadas especiales de entrega de documentos en las Registradurías Municipales del Departamento como estrategia para reducir el inventario de documentos de identidad pendientes por reclamar, focalizándose en aquellos que llevan más de 7 meses sin ser retirados. Estas jornadas serán independientes a las organizadas por la UDAPV y estarán dirigidas a toda la ciudadanía, garantizando una mayor cobertura y optimización en la entrega. | Magdalena | Por demanda | 100% de las jornadas coordinadas con las registradurías del departamento | "Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de jornadas programadas en el periodo)" | 100% | Informe de jornadas realizadas, registro fotográfico, reporte estadístico (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (SGFL01) | Delegación Departamental y Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Jhony Alfonso Bermudez Acosta | 2025-01-02 | 2025-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Documental | GD_25_3 | Realizar el control estadístico de radicados en ventanilla única de la Delegación del Meta, correspondiente al programa Sistema de Información de correspondencia SIC, con el fin de analizar las tendencias y patrones de las comunicaciones identificando área de mejora en la atención al cliente del ciudadano | Meta | Por demanda | Reportar el 100% de los radicados gestionados en la ventanilla única de correspondencia de la delegación departamental | Cantidad de radicados en el programa SIC/ (n*Cantidad de radicados descargados en el programa SIC) | 100% | Informe estadístico de los radicados gestionados en el programa Sistema de Información de Correspondencia SIC (SGFL01) | Delegación Departamental | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Jenny Yurley Gordillo Bermudez | 2025-01-01 | 2025-12-31
Electoral | Debates electorales | DE_25_8 | Adelantar capacitación a población estudiantil mayores de 14 años, en los municipios del departamento de Nariño, con el fin de sensibilizar y fortalecer conocimientos democráticos del país. | Nariño | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades de capacitación coordinadas con las diferentes instituciones Educativas del departamento de Nariño | # de municipios capacitados / # de municipios del departamento | 100% | listados de asistencia, registro fotográfico (sgft01) | Novedades de personal |  | 50% | 50% |  |  |  | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Sandra Rocio Alvarez Cordoba | 2025-03-01 | 2025-06-30
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_25_7 | Generar un reporte estadístico que permita la caracterización de registro de connacionales en el Departamento Norte de Santander por su condición de Zona Fronteriza, con el cual se pueda aplicar un seguimiento estadístico y análisis del mismo para la toma de decisiones orientadas a fortalecer los servicios ofrecidos por la Delegación Departamental en su condición de entidad de atención en temas de frontera. | Norte de Santander | Por demanda | Se espera poder contar con información estadística veraz de primera mano sobre la producción de documentos gestionados y entregados a connacionales en a Delegación de Norte de Santander con datos que permitan filtrar información como país de origen, edad, nombre, documentos antecedentes, fecha de registro, fecha de entrega de documento, tipo de documento etc., entre otras que permitan atender y agilizar peticiones y/o consultas, así como volúmenes de tramites que para detectar debilidades y/o fortalezas en la atención de servicio al colombiano y tomar medidas correctivos al respecto en las diferentes sedes municipales. | Cantidad de Informes realizados en el periodo *100 / n * (Cantidad de informes programados en el periodo) | 100% | Informe de seguimiento estadístico ( 1-B2, 1-B4, 1-B6 ) (SGFL01) | Archivo de Informe y Tabulación de Excel en OneDrive Delegación Departamental |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Fabio Leonardo Bustos Claro | 2025-03-01 | 2025-12-31
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_25_5 | Gestionar la firma de convenios con instituciones de educación superior del departamento, con el objetivo de promover la colaboración de estudiantes pasantes o en prácticas profesionales, para el apoyo de los macroprocesos de la entidad. Como resultado de esta colaboración, se elaborará un informe detallado sobre el ejercicio de las actividades realizadas por los estudiantes, del cual se presentará trimestralmente a la IES. | Putumayo | Por demanda | Suscripción de convenios | Cantidad de convenios gestionados / Cantidad de convenios firmados | 100% | 1. Convenios suscritos entre la delegación de Putumayo y las Instituciones Educativas de Educación Superior. | Base de datos del SIRC del PMT |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Namibia Yurley Caipe Cordoba | 2025-03-01 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Servicio al Colombiano | SC_25_2 | Coordinar con entes externos la realización de actividades de capacitación en temas relacionados con la atención y servicio a los usuarios, a los funcionarios de su circunscripción. | Quindío | Por oferta | 100% de las actividades de capacitación coordinadas y realizadas con las registradurías del departamento | Cantidad de actividades de capacitación realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Lista de asistencia a las capacitaciones (1-B3,1- B6) (PTFT38 / asistencia virtual) | Delegación Departamental |  |  | 50% |  |  | 50% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Diana Marcela Salazar Acosta | 2025-05-01 | 2025-12-31
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_25_8 | Realizar el registro civil de nacimiento a domicilio en el municipio de Pereira, de acuerdo con las condiciones establecidas en el convenio interadministrativo N°079 de 2024, celebrado con la Alcaldía de Pereira. | Risaralda | Por demanda | Atender el 100% de las solicitudes de registro civil de nacimiento a domicilio. | Cantidad de RCN a domicilio realizados /cantidad de solicitudes de RCN a domicilio recibidos. | 100% | Informe sobre la gestión realizada donde se establezca la cantidad de solicitudes recibidas en el periodo y la cantidad de registros civiles elaborados. | Informe mensual SGFL01. | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Liza Amalieth Villegas Ricaurte | 2025-01-01 | 2025-12-31
Registro civil e Identificación | Certificación, documentación y servicios | CDS_25_1 | Implementar campañas inclusivas y accesibles para la entrega de documentos en el Departamento Insular San Andres y Providencia Islas. | San Andres | Por oferta | realizar el 100% de las actividades tendientes a la entrega de documentos para la generación del informe y reporte | cantidad de reportes estadísticos emitidos (de acuerdo a lo solicitado) | 100% | Informe de gestión de actividad ( B3, B5) - evidencias fotográfica de las campañas realizadas -registro Excel de llamadas para notificar la entrega de documento - evidencia detallada de documentos entregados como resultado las campañas | DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRES ISLA |  |  | 50% |  | 50% |  | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Tatiana Yaneth Jay Padilla | 2025-05-01 | 2025-10-31
Electoral | Debates electorales | DE_25_6 | Gestionar con las instituciones educativas (universidades y/o colegios) espacios para brindar charlas y socializaciones con el fin de formar integralmente a los jóvenes en temas electorales. | Santander | Por demanda | Realizar el 100% de actividades coordinadas y realizadas con las instituciones educativas | Cantidad de gestiones realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Comunicación de gestión por medio la cual se solicitan los espacios con las instituciones educativas (B2, B3, B4,B5) Evidencia fotográfica (B2, B3, B4,B5) | Reporte Trimestral de Tabulación y RAFT40 |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Jhina Carolina Moya Arenas | 2025-03-01 | 2025-10-31
Gestión Jurídica | Representación judicial | RJ_25_5 | Iniciar gestiones con las universidades del departamento para facilitar la incorporación de estudiantes en prácticas profesionales dentro de nuestra delegación. Una vez establecido el convenio, cada semestre los delegados Departamentales elaborarán un informe sobre el desempeño de los pasantes. | Sucre | Por demanda | 100% de las actividades gestionadas | Cantidad de estudiantes incorporados en el periodo *100 / n*(cantidad de estudiantes gestionados en el periodo) | 100% | Oficios enviados a las universidades Registro fotográfico de reuniones con las universidades Convenios Firmados Informes semestrales sobre el desempeño de los pasantes | Delegación Departamental |  | 33.33% | 33.33% |  |  | 33.33% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Elis Johana Montero Baldovino | 2025-03-01 | 2025-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_25_4 | Gestionar los convenios interinstitucionales e interadministrativos con el fin de contar con personal de apoyo para realizar las diferentes actividades de las registradurías municipales. | Tolima | Por demanda | Realizar el 100% de la actividades requeridas para realizar la gestión de pasantes o practicantes y personal de apoyo de las instituciones gubernamentales | 100% de la actividades programadas | 100% | 1 Convenios Interadministrativos 2 Memorando de los Delegados Departamentales dirigido a los Registradores Municipales promoviendo la suscripción de convenios interinstitucionales e interadministrativos. | Registradurías Municipales |  |  | 50% |  |  | 50% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Jose Fredy Franco Riano | 2025-02-03 | 2025-12-31
Planeación y direccionamiento Estratégico | Servicio al Colombiano | SC_25_4 | Coordinar con la ESAP de la ciudad de Cali actividades de capacitación en temas de atención y servicio a los colombianos enfocados en el numeral 7 - apoyo de la norma ISO 9001-2015 a los servidores de la Delegación del Valle de Cauca (Fecha sujeta a programación de la ESAP) | Valle del Cauca | Por oferta | 100% de las actividades de capacitación coordinadas y realizadas | # de jornadas capacitaciones realizadas/ # de capacitaciones programadas | 100% | Lista de asistencia a las capacitaciones (1-B3,1- B5) (PTFT38 / asistencia virtual) | Delegados Departamentales y Registradores Distritales |  |  | 50% |  | 50% |  | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Luz Maria Rivera Pena | 2025-05-01 | 2025-10-31
Registro civil e Identificación | Registro y actualización del sistema | RAS_25_1 | Gestionar la consecución de recursos para financiar Jornadas de Identificación y RCN, para la Atención a Población Vulnerable con enfoque diferencial, a través Entes Territoriales y Autoridades Tradicionales. | Vaupés | Por demanda | Reportar el 100% de la producción realizada en la jornada de identificación. | Cantidad de documentos tramitados/ (número de documentos censados a tramitar) | 100% | (RAFT54, RAFT57, RAFT58, RAFT39, (SGFL01) | Correos electrónicos oficina UDAPV |  |  | 100% |  |  |  | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Alix Julieht Burgos Romero | 2025-05-01 | 2025-06-30
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión ambiental | GA_25_9 | Apadrinar un espacio publico (parque) en el municipio de Puerto Carreño, en el marco de la educación ambiental, enfocado en fortalecer el compromiso ecológico institucional y la sensibilización del respeto hacia el ambiente por el personal de la Registraduría/Delegación y público en general, mediante el desarrollo de estrategias socioambientales como siembra y mantenimiento de árboles, embellecimiento y jornadas de aseo; con el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente. | Vichada | Por oferta | Captación de carbono y sensibilización del cuidado del medio ambiente a lo servidores de la institución y comunidad | número de arboles preservados / numero de arboles sembrados. Numero de reuniones programadas / sobre numero de reuniones realizadas. | 100% | Registro fotográfico de las actividades desarrolladas y listado de asistencia a las sensibilizaciones (SGFL01) | Informes bimestrales | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Rodrigo Mauricio Florez Ramirez | 2025-01-02 08:00 | 2025-12-31 17:00
Nombre responsable Macroproceso: |  | Zamira Marcela Gomez Carrillo
Nombre responsable de la consolidación: |  | Juan Sebastian Murillo Becerra
Fecha de diligenciamiento: |  | 25 de febrero de 2025

## BD (hidden)
Macroprocesos
Planeación y direccionamiento estratégico | Planeación y direccionamiento estratégico | Gestión de comunicación publica y estratégica | Registro civil e identificación | Electoral | Gestion del talento humano | Gestión tecnológica de la información y las comunicaciones | Gestión jurídica | Gestión administrativa y financiera | Gestión y control disciplinario | Gestión del sistema de control interno
Gestión de comunicación publica y estratégica | Servicio al Colombiano | Comunicación organizacional | Registro y actualización del sistema | Debates electorales | Vinculación del talento humano | Gestión de infraestructura tecnológica | Representación judicial | Gestión de los recursos financieros | Actuaciones disciplinarias | Auditorias integrales y evaluación del sistema integrado de gestión
Registro civil e identificación | Planeación de la gestión institucional |  | Certificación, documentación y servicios | Mecanísmos de participación | Permanencia del talento humano | Gestión de software | Gestión de los recursos financieros | Gestión contractual |  | Evaluación a la gestión institucional
Electoral | Sistema de gestión y mejoramiento Institucional |  |  |  | Retiro del talento humano | Soporte técnico |  | Gestión de los recursos físicos
Gestion del talento humano | Gestión Ambiental | [6 empty] | Gestion documental
Gestión tecnológica de la información y las comunicaciones
Gestión jurídica | _
Gestión administrativa y financiera
Gestión y control disciplinario
Gestión del sistema de control interno
Tipo
Oferta
Demanda