## PGFT60_v0
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [17 empty] | CÓDIGO | PGFT60
| FORMATO | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP) // VIGENCIA 2026 | [17 empty] | VERSIÓN | 0
Aprobado: 22/08/2025
Macroproceso | Proceso | Componente Programático | Subcomponente | Nomenclatura | Actividad | Tipo de Actividad | Resultado Esperado | Formula de Medición | Meta Anual | Evidencia | Fuente de Verificación | Meta % por Bimestre | [5 empty] | Cargo de Directivo(s) Responsable(s) de la Actividad | Apoyo | Fecha
[12 empty] | B1 Ene / Feb | B2 Mar / Abr | B3 May / Jun | B4 Jul / Ago | B5 Sep / Oct | B6 Nov / Dic |  |  | Inicio | Finalización
Electoral | Debates Electorales | Modelo de Estado Abierto | Diálogo y Corresponsabilidad | DE_26_PTEP_1 | Realizar mesas de diálogo con partes interesadas, instituciones y agrupaciones políticas para identificar acciones de mejora de servicios en materia electoral | Por Oferta | Realizar el 100% de las mesas de diálogo con partes interesadas, instituciones y agrupaciones políticas para identificar acciones de mejora de servicios en materia electoral | Cantidad de mesas de dialogo realizadas en el periodo / (n*Cantidad de mesas de dialogo programadas en el periodo) | 100% | Certificación con los compromisos en materia de mejoramiento de servicios (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5,1-B6) | Registraduría Delegada en lo Electoral | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registrador Delegado en lo Electoral |  | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestión de Comunicación Pública y Estratégica | Comunicación Organizacional | Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | CO_26_PTEP_1 | Generar estrategias en los medios de comunicación para dar a conocer lo referente a la organización y transmisión de la rendición de cuentas. | Por Oferta | Realizar el 100 % de las actividades para la transmisión de la rendición de cuentas | Cantidad de actividades realizadas en el periodo para la transmisión de la rendición de cuentas/ (n*Cantidad de actividades programadas en el periodo para la transmisión de la rendición de cuentas) | 100% | Informe de la estrategia de la organización de la rendición de cuentas. (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Prensa |  | 2026-11-01 | 2026-12-31
Gestión de Comunicación Pública y Estratégica | Comunicación Organizacional | Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | CO_26_PTEP_2 | Realizar la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas de la RNEC de la vigencia 2026. | Por Oferta | Realizar el 100 % de las actividades para llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas | Cantidad de actividades realizadas en periodo para llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas / (n* Cantidad de actividades programadas en el periodo para realizar la audiencia de rendición de cuentas | 100% | Video de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Prensa |  | 2026-11-01 | 2026-12-31
Gestión del Sistema de Control Interno | Seguimiento a la Gestión Institucional | Gestión del Riesgo | Gestión de Debida diligencia | SGI_26_PTEP_1 | Presentar los resultados de la gestión de los conflictos de interés que hayan sido identificados en los procesos de auditoria interna. | Por Oferta | Presentar ante el CICCI, los conflictos de interés identificados en los procesos de auditoría interna, las acciones implementadas para su gestión y las recomendaciones para prevenir su recurrencia, garantizando la transparencia y fortaleciendo la ética institucional. | Conflictos de interés identificados y presentados ante el CICCI | 100% | Un (1) Acta de Comité de Coordinación de Control Interno (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Control Interno |  | 2026-11-01 | 2026-12-31
Gestión del Sistema de Control Interno | Seguimiento a la Gestión Institucional | Gestión del Riesgo | Varios subcomponentes | SGI_26_PTEP_2 | Elaboración de Informe Integral de Riesgos Críticos con Recomendaciones de Mitigación y Seguimiento | Por Demanda | Evaluar la efectividad de los controles existentes y determinar brechas frente a riesgos críticos, especialmente aquellos relacionados con corrupción, falta de transparencia y conflictos de interés. | Porcentaje de riesgos críticos evaluados con análisis de efectividad de controles. | 100% | Informe de Evaluación y Seguimiento de los Riesgos Institucionales | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Control Interno |  | 2026-11-01 | 2026-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | Modelo del Estado Abierto | Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | PTH_26_PTEP_1 | Realizar estrategias de pedagogía, apropiación y sensibilización de los temas relacionados al Código de Integridad. | Por Demanda | Estrategias de pedagogía implementadas. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Informe de seguimiento Bimestral SGFL01 | Plataforma SharePoint - Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Gerente del Talento Humano |  | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | Modelo de Estado Abierto | Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | PTH_26_PTEP_2 | Realizar actividades de sensibilización, en el marco de los valores y principios del Código de Integridad para los servidores de la RNEC. | Por Demanda | 100% de las actividades programadas | Actividades realizadas / actividades programadas | 100% | Informe de ejecución de actividades PTEP bimestral (SGFL01) (1-B1- 1B2 - 1B3 - 1B4 - 1B5 - 1B6 ) | Plataforma SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | Gerente del Talento Humano |  | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | Modelo de Estado Abierto | Acceso a la Información Pública y Transparencia | PTH_26_PTEP_3 | Suministrar a la Gerencia de Informática la información y validación para la actualización automática del directorio de información de los servidores públicos de la entidad, para ser incluido en la sección de transparencia de la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Por Demanda | 100% de las actividades programadas | Actualizaciones realizadas del directorio de servidores públicos de la RNEC / Actualizaciones solicitadas del directorio de servidores públicos de la RNEC por RyC | 100% | Correos electrónicos enviados a Gerencia de Informática para las actualizaciones automáticas realizadas Vs directorio actualizado en cada período (1-B1- 1B2 - 1B3 - 1B4 - 1B5 - 1B6 ) | Plataforma SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Gerente del Talento Humano |  | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestión Tecnológica de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Infraestructura Tecnológica | Modelo de Estado Abierto | Acceso a la Información Pública y Transparencia | GIT_26_PTEP_1 | Actualizar los set de datos abiertos de Min Ciencias, asegurando su publicación en el sitio web de la entidad y avanzar en disponerlos para le sitio www.datos.gov.co | Por Oferta | Datos abiertos publicados en pagina web. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | 1 seguimiento a la publicación de datos abiertos (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Gerente de Informática |  | 2026-11-01 | 2026-12-31
Gestión Tecnológica de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Infraestructura Tecnológica | Modelo de Estado Abierto | Acceso a la Información Pública y Transparencia | GIT_26_PTEP_2 | Actualizar y solicitar la publicación periódica de la información mínima obligatoria para el menú “Transparencia y acceso a la información”, según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, la matriz ITA de PGN. | Por Oferta | Cumplimiento de la ley. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Reporte anual Matriz ITA diligenciada con seguimiento (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Gerente de Informática |  | 2026-11-01 | 2026-12-31
Gestión y Control Disciplinario | Actuaciones Disciplinarias | Redes y Articulación | Redes Internas | AD_26_PTEP_1 | Informar anualmente las sanciones impuestas a servidores públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil por conductas que afecten la integridad y transparencia, que sirva de insumo al comité interno de ética y transparencia. | Por Demanda | Un informe anual | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Informe de sanciones (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Control Disciplinario |  | 2026-12-01 | 2026-12-31
Gestión y Control Disciplinario | Actuaciones Disciplinarias | Modelo del Estado Abierto | Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | AD_26_PTEP_2 | Realizar campañas dirigidas a los servidores públicos y ciudadanos frente a trámites disciplinarios y conductas disciplinariamente relevantes asociados a actos de corrupción. | Por Oferta | Una Campaña Semestral | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Campaña (1-B3 - 1-B6) | SharePoint Control Interno |  |  | 50% |  |  | 50% | Jefe de la Oficina de Control Disciplinario |  | 2026-05-01 | 2026-12-31
Otras Ejecuciones | Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE) | Redes y Articulación | Redes Internas | CEDAE_26_PTEP_1 | Desarrollar y promover los contenidos pedagógicos dirigidos a los/las servidores/as públicos/as de la RNEC que permitan la mejora continua de los procesos misionales de la entidad. | Por Oferta | Ejecutar el 100% de las actividades propuestas para fortalecer las capacitaciones dirigidas al personal de la RNEC. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Informe de ejecución Plan Estratégico(1-B6)(SGFL01) Informe ejecutivo proyecto de inversión (1-B6)(PGFT01) | Archivo de gestión de la Coordinación de CEDAE |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | Coordinador(a) CEDAE |  | 2026-03-01 | 2026-12-31
Otras Ejecuciones | Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE) | Redes y Articulación | Redes Externas | CEDAE_26_PTEP_2 | Desarrollar e implementar una estrategia de educación cívica y democrática multicanal que promueva la participación política de la ciudadanía. | Por Oferta | Ejecutar el 100% de las actividades propuestas para la ciudadanía. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Informe de ejecución Plan Estratégico(1-B6)(SGFL01) Informe ejecutivo proyecto de inversión (1-B6)(PGFT01) | Archivo de gestión de la Coordinación de CEDAE |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | Coordinador(a) CEDAE |  | 2026-03-01 | 2026-12-31
Otras Ejecuciones | Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE) | Modelo del Estado Abierto | Acceso a la Información Pública y Transparencia | CEDAE_26_PTEP_3 | Ampliar la oferta estadística en línea para el fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento sobre temas relacionados con lo electoral, registro civil e identificación. | Por Oferta | Realizar el 100% de las actividades propuestas para robustecer la oferta estadística. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Informe de ejecución Plan Estratégico(1-B6) (SGFL01) Informe ejecutivo proyecto de inversión (1-B6) (PGFT01) | Archivo de gestión de la Coordinación de CEDAE |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | Coordinador(a) CEDAE |  | 2026-03-01 | 2026-12-31
Otras Ejecuciones | Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE) | Modelo del Estado Abierto | Diálogo y Corresponsabilidad | CEDAE_26_PTEP_4 | Generar diferentes productos de investigación que promuevan la participación ciudadana y que fomenten conciencia y apropiación de los derechos políticos y de identificación de la ciudadanía. | Por Oferta | Realizar el 100% de las actividades de gestión investigativa propuestas. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Informe de ejecución Plan Estratégico(1-B6)(SGFL01) Informe ejecutivo proyecto de inversión (1-B6)(PGFT01) | Archivo de gestión de la Coordinación de CEDAE |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | Coordinador(a) CEDAE |  | 2026-03-01 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Analítica de Datos e Inteligencia Artificial | Gestión del Riesgo | Medidas de Debida Diligencia | ADIA_26_PTEP_1 | Implementar mecanismos institucionales de trazabilidad, integridad y control del dato, orientados a fortalecer la transparencia, reducir riesgos de corrupción y mejorar la confiabilidad de la información institucional. | Por Oferta | Mayor control, seguimiento y seguridad sobre el ciclo de vida de los datos institucionales, facilitando auditorías, controles internos y prevención de riesgos. | Controles definidos en el plan anual/Procedimientos, controles y trazadores implementados​×100 | 100% | Procedimientos y matrices de trazabilidad aprobadas(1-B1,1-B2,1-B3) | Sharepoint | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  |  | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2026-01-02 | 2026-06-30
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Analítica de Datos e Inteligencia Artificial | Modelo del estado abierto | Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | ADIA_26_PTEP_2 | Desarrollar acciones de cultura ética, uso responsable del dato y sensibilización sobre integridad pública para servidores y contratistas, en articulación con el PTEP y el Modelo Institucional de Gobierno de Datos. | Por Oferta | Funcionarios con mayor conciencia sobre protección, uso ético, seguridad y responsabilidad en el manejo de la información institucional. | Total de servidores convocados/Servidores sensibilizados​×100 | 100% | Listados de asistencia(1-B3,1-B6) | Sharepoint |  |  | 50% |  |  | 50% | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2026-05-01 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Analítica de Datos e Inteligencia Artificial | Gestión del Riesgo | Canales de Denuncia | ADIA_26_PTEP_3 | Estandarizar y fortalecer la calidad, consistencia y disponibilidad de la información que alimenta los sistemas de atención ciudadana, canales de denuncia y PQRSDC, para mejorar transparencia, trazabilidad y oportunidad en la respuesta institucional. | Por Oferta | Información más confiable y homogénea para la atención al ciudadano, disminuyendo reprocesos, inconsistencias y riesgos de pérdida de trazabilidad. | Total de variables identificadas/Variables y catálogos estandarizados​×100 | 100% | Listado de reglas de calidad implementadas(1-B6) | Sharepoint | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2026-11-01 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión Ambiental | Iniciativas Adicionales | Huella de Carbono | GA_26_PTEP_1 | Realizar la Medición de Huella de Carbono Institucional. | Por Oferta | Informe anual de huella de carbono con estrategias de compensación ambiental y neutralidad de carbono. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Enlace de publicación Informe Huella de carbono(1-B6) Correo de socialización al listado de funcionarios (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2026-12-01 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Planeación de la Gestión Institucional | Iniciativas Adicionales | Participación e innovación en la gestión pública | PGI_26_PTEP_1 | Orientar la elaboración y seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Publica y reportar su cumplimiento. | Por Oferta | Espacios de sensibilización y aprendizaje desarrollados. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Acta mesa de seguimiento (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (SGFT03) Lista de asistencia (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (SGFT07) | SharePoint Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2026-01-02 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Planeación de la Gestión Institucional | Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | PGI_26_PTEP_2 | Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas 2026 | Por Oferta | Realizar el 100% de las actividades para elaborar el informe de rendición de cuentas 2025 | Cantidad de actividades realizadas en el periodo para elaborar el Informe de Rendición de Cuentas/(n*Cantidad de actividades programadas en el periodo para elaborar el informe de Rendición de Cuentas) | 100% | Informe elaborado y publicado (SIFT01) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2026-11-01 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Planeación de la Gestión Institucional | Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | PGI_26_PTEP_3 | Implementar en la página web un formulario que permita a los ciudadanos y demás actores interesados sugerir temas de interés para ser abordados en la audiencia pública de rendición de cuentas. Asimismo, habilitar un formulario para evaluar los niveles de percepción durante y después de la rendición de cuentas. | Por Oferta | Implementar al 100% los formularios en la pagina web para recoger ideas y mirar la percepción de la rendición de cuentas. | Cantidad de formularios implementados /(n)*Cantidad de formularios programados en el periodo | 100% | Formulario temas de interés publicado en la página web (PGFT25) Formulario percepción publicado en la página web (PGFT40) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2026-11-01 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Servicio al Colombiano | Modelo del estado abierto | Acceso a la Información Pública y Transparencia | SC_26_PTEP_1 | Presentar los informes de PQRSD a la ciudadanía y las dependencias cada trimestre, y aplicar encuesta de medición de la satisfacción en la página web de la entidad en la sección de transparencia. | Por Oferta | Presentar los informes trimestrales de PQRSD a la ciudadanía y a las dependencias, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales sobre transparencia y acceso a la información pública. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas | 100% | Informe de PQRSD (1-B1, 1-B2, 1-B4, 1-B5) (SGFL01) | SharePoint Control Interno/ Pagina WEB | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2026-01-01 | 2026-10-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Servicio al Colombiano | Modelo del estado abierto | Acceso a la Información Pública y Transparencia | SC_26_PTEP_2 | Actualizar y publicar en los canales de atención la carta del trato digno al ciudadano para la vigencia 2026 | Por Oferta | Actualizar y publicar en los canales de atención la Carta del Trato Digno al Ciudadano para la vigencia 2026, garantizando su visibilidad y el cumplimiento de las disposiciones legales sobre transparencia y atención al ciudadano. | Número de actualizaciones realizadas/Número de actualizaciones programadas | 100% | Carta actualizada(1-B1)(SCFT07) | Intranet | 100% | [5 empty] | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2026-01-02 | 2026-02-28
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Servicio al Colombiano | Modelo del estado abierto | Acceso a la Información Pública y Transparencia | SC_26_PTEP_3 | Disponer las encuestas de satisfacción ciudadana y socializar los resultados relacionados con los canales de atención y la gestión de PQRSDC. | Por Oferta | Analizar y socializar los resultados de las encuestas con las áreas responsables para mejorar los canales de atención y la gestión de PQRSDC. | Número de informes estadísticos de encuestas socializados / Número de informes estadísticos de encuestas programados | 100% | Informe estadístico (1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) | Intranet |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2026-03-01 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Servicio al Colombiano | Modelo del estado abierto | Acceso a la Información Pública y Transparencia | SC_26_PTEP_4 | Actualizar el directorio de los responsables de la gestión de PQRSDC en la INTRANET institucional | Por Oferta | Actualizar el directorio de los responsables de la gestión de PQRSDC en la Intranet institucional, garantizando su disponibilidad y vigencia para facilitar la atención y el cumplimiento de los lineamientos internos. | Número de actualizaciones realizadas/Número de actualizaciones programadas | 100% | Directorio actualizado (1-B3, 1-B6) | Intranet |  |  | 50% |  |  | 50% | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2026-05-01 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Gestión del Riesgo | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | SGM_26_PTEP_1 | Actualizar y publicar los mapas de riesgos institucionales con base en las solicitudes de los responsables de procesos y las delegaciones departamentales. | Por Demanda | Mapas de riesgos actualizados | Numero de actualizaciones realizadas / Numero de solicitudes recibidas * 100% | 100% | Enlace de publicación de los mapas de riesgos en la intranet y página web (1-B1) (1-B2) (1-B3) (1-B4) (1-B5) (1-B6) Correo de socialización al listado de funcionarios (1-B1) (1-B2) (1-B3) (1-B4) (1-B5) (1-B6) | SharePoint Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Jefe de la Oficina de Planeación | Candelaria Teheran Fontalvo | 2026-01-02 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Gestión del Riesgo | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | SGM_26_PTEP_2 | Actualizarla política para la gestión integral del riesgo de la RNEC | Por Oferta | Política actualizada | Número de documentos actualizados / Número de documentos programadas para actualizar * 100% | 100% | Política de Administración de riesgos (1-B1) | SharePoint Control Interno | 100% | [5 empty] | Jefe de la Oficina de Planeación | Candelaria Teheran Fontalvo | 2026-01-02 | 2026-02-28
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Gestión del Riesgo | Medidas de Debida Diligencia | SGM_26_PTEP_3 | Actualizar los documentos relacionados con la administración de riesgos, alineándolos con los lineamientos establecidos en la nueva Guía para la gestión integral del riesgo en entidades públicas de Función publica. | Por Oferta | Documentos relacionados con la administración de riesgos actualizados. | Número de documentos actualizados / Número de documentos programadas para actualizar * 100% | 100% | Procedimiento de Administración de riesgos actualizado (1-B2) Manual de Riesgos Institucionales actualizado (1-B2) | SharePoint Control Interno |  | 100% |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Planeación | Candelaria Teheran Fontalvo | 2026-03-01 | 2026-04-30
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Gestión del Riesgo | Medidas de Debida Diligencia | SGM_26_PTEP_4 | Actualizar el taller de riesgos institucionales, incorporando los lineamientos establecidos en la nueva Guía para la gestión integral del riesgo en entidades públicas de Función publica. | Por Oferta | Taller de riesgos actualizado | Número de talleres actualizados / Número de talleres programadas para actualizar * 100% | 100% | Hoja de vida de riesgos actualizado (1- B3) Instructivo para el diligenciamiento de la hoja de vida del riesgo (1-B3) | SharePoint Control Interno |  |  | 100% |  |  |  | Jefe de la Oficina de Planeación | Candelaria Teheran Fontalvo | 2026-05-01 | 2026-06-30
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Gestión del Riesgo | Riesgos de Corrupción y de Proceso | SGM_26_PTEP_5 | Realizar talleres de riesgos estratégicos con los procesos responsables de objetivos estratégicos en e nivel central | Por Oferta | Talleres de riesgos realizados | Número de talleres actualizados / Número de talleres programadas para actualizar * 100% | 100% | Talleres de riesgos actualizados (1- B1) | SharePoint Control Interno | 100% | [5 empty] | Jefe de la Oficina de Planeación | Candelaria Teheran Fontalvo | 2026-01-02 | 2026-02-28
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Gestión del Riesgo | Riesgos de Corrupción y de Proceso | SGM_26_PTEP_6 | Realizar talleres de riesgos de procesos en los procesos del nivel central | Por Oferta | Talleres de riesgos realizados | Número de talleres actualizados / Número de talleres programadas para actualizar * 100% | 100% | Talleres de riesgos actualizados (1- B4) | SharePoint Control Interno |  |  |  | 100% |  |  | Jefe de la Oficina de Planeación | Candelaria Teheran Fontalvo | 2026-07-01 | 2026-08-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Gestión del Riesgo | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | SGM_26_PTEP_7 | Realizar talleres de riesgos de integridad publica en los procesos del nivel central | Por Oferta | Talleres de riesgos realizados | Número de talleres actualizados / Número de talleres programadas para actualizar * 100% | 100% | Talleres de riesgos actualizados (1- B4) | SharePoint Control Interno |  |  |  | 100% |  |  | Jefe de la Oficina de Planeación | Candelaria Teheran Fontalvo | 2026-07-01 | 2026-08-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Gestión del Riesgo | Riesgos Fiscales | SGM_26_PTEP_8 | Realizar talleres de riesgos fiscales en los procesos del nivel central | Por Oferta | Talleres de riesgos realizados | Número de talleres actualizados / Número de talleres programadas para actualizar * 100% | 100% | Talleres de riesgos actualizados (1- B4) | SharePoint Control Interno |  |  |  | 100% |  |  | Jefe de la Oficina de Planeación | Candelaria Teheran Fontalvo | 2026-07-01 | 2026-08-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Gestión del Riesgo | Riesgos de Seguridad de la Información | SGM_26_PTEP_9 | Realizar talleres de riesgos de seguridad de la información en los procesos del nivel central | Por Oferta | Talleres de riesgos realizados | Número de talleres actualizados / Número de talleres programadas para actualizar * 100% | 100% | Talleres de riesgos actualizados (1- B4) | SharePoint Control Interno |  |  |  | 100% |  |  | Jefe de la Oficina de Planeación | Candelaria Teheran Fontalvo | 2026-07-01 | 2026-08-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Gestión del Riesgo | Riesgos de Corrupción y de Proceso | SGM_26_PTEP_10 | Realizar talleres de riesgos de procesos en los procesos del nivel desconcentrado | Por Oferta | Talleres de riesgos realizados | Número de talleres actualizados / Número de talleres programadas para actualizar * 100% | 100% | Talleres de riesgos actualizados (1- B5) | SharePoint Control Interno |  |  |  |  | 100% |  | Jefe de la Oficina de Planeación | Candelaria Teheran Fontalvo | 2026-09-01 | 2026-10-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Gestión del Riesgo | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | SGM_26_PTEP_11 | Realizar talleres de riesgos de integridad publica en los procesos del nivel desconcentrado | Por Oferta | Talleres de riesgos realizados | Número de talleres actualizados / Número de talleres programadas para actualizar * 100% | 100% | Talleres de riesgos actualizados (1- B5) | SharePoint Control Interno |  |  |  |  | 100% |  | Jefe de la Oficina de Planeación | Candelaria Teheran Fontalvo | 2026-09-01 | 2026-10-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Gestión del Riesgo | Riesgos Fiscales | SGM_26_PTEP_12 | Realizar talleres de riesgos fiscales en los procesos del nivel desconcentrado | Por Oferta | Talleres de riesgos realizados | Número de talleres actualizados / Número de talleres programadas para actualizar * 100% | 100% | Talleres de riesgos actualizados (1- B5) | SharePoint Control Interno |  |  |  |  | 100% |  | Jefe de la Oficina de Planeación | Candelaria Teheran Fontalvo | 2026-09-01 | 2026-10-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Gestión del Riesgo | Riesgos de Seguridad de la Información | SGM_26_PTEP_13 | Realizar talleres de riesgos de seguridad de la información en los procesos del nivel desconcentrado. | Por Oferta | Talleres de riesgos realizados | Número de talleres actualizados / Número de talleres programadas para actualizar * 100% | 100% | Talleres de riesgos actualizados (1- B5) | SharePoint Control Interno |  |  |  |  | 100% |  | Jefe de la Oficina de Planeación | Candelaria Teheran Fontalvo | 2026-09-01 | 2026-10-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Gestión del Riesgo | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | SGM_26_PTEP_14 | Consolidar y publicar los mapas de riesgos institucionales del nivel central y desconcentrado en la intranet y la página web | Por Oferta | Mapa de riesgos actualizados y publicados | Número de mapas de riesgos actualizados / Número de mapas de riesgos programadas para actualizar * 100% | 100% | Mapas de riesgos actualizados y publicados (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Planeación | Candelaria Teheran Fontalvo | 2026-11-01 | 2026-12-31
Registro Civil e Identificación | Registro y Actualización del Sistema | Iniciativas Adicionales | Racionalización de Trámites | RAS_26_PTEP_1 | Realizar seguimiento al avance de las estrategias de racionalización de trámites en la matriz SUIT para la vigencia 2026 y programar otras acciones de racionalización de trámites para la vigencia 2027. | Por Demanda | 100% de reportes de seguimiento realizados respecto de los avances para la implementación de la estrategia de racionalización de trámites | Cantidad de informes de seguimiento presentados/ (n*Cantidad de informes programados para presentar) | 100% | Reportes de seguimiento (1-B2,1-B4, 1-B6) Matriz de racionalización de trámites elaborada (1-B6). | Dirección Nacional de Identificación |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | Director Nacional de Identificación |  | 2026-03-01 | 2026-12-31 17:00
Nombre Responsable Macroproceso: |  | Zamira Marcela Gomez Carrillo
Nombre Responsable de la Consolidación: |  | Juan Sebastian Murillo Becerra
Fecha de Diligenciamiento: |  | 21 de enero de 2026
Note on H5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por Demanda o Por Oferta.
Note on J5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Formula de medición: (Actividades ejecutadas ÷ Actividades programadas) × 100 Ejemplo: (Número de registros, informes, eventos, tareas, etc. ejecutados durante el periodo ÷ Número de registros, informes, eventos, tareas, etc. programados durante el periodo) × 100%
Note on B23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La actividad es creada por la Coordinación de Gobierno de Datos, la cual se articula con el macroproceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico, específicamente dentro del proceso de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial. No obstante, una vez la actividad sea formulada en la plataforma PowerApps, su reporte será realizado por la Coordinación de Gobierno de Datos, y el responsable será el coordinador de dicha oficina.
Note on B24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La actividad es creada por la Coordinación de Gobierno de Datos, la cual se articula con el macroproceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico, específicamente dentro del proceso de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial. No obstante, una vez la actividad sea formulada en la plataforma PowerApps, su reporte será realizado por la Coordinación de Gobierno de Datos, y el responsable será el coordinador de dicha oficina.
Note on B25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La actividad es creada por la Coordinación de Gobierno de Datos, la cual se articula con el macroproceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico, específicamente dentro del proceso de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial. No obstante, una vez la actividad sea formulada en la plataforma PowerApps, su reporte será realizado por la Coordinación de Gobierno de Datos, y el responsable será el coordinador de dicha oficina.

## Datos
Programa de Transparencia y Ética Publica (PTEP) Estrategia Institucional de Lucha Contra la Corrupción
Componente Programático | Subcomponentes
Gestión del Riesgo | Gestión de riesgos para la integridad pública
Riesgos de corrupción y de proceso
Riesgos fiscales
Riesgos de seguridad de la información
Gestión de riesgos ambientales
Gestión de riesgos de LA/FT/FP
Canales de denuncia
Medidas de debida diligencia
Redes y Articulación | Redes Internas
Redes Externas
Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia
Integridad pública y cultura de la legalidad
Diálogo y corresponsabilidad
Iniciativas Adicionales | Racionalización de trámites
Huella de Carbono
Participación e innovación en la gestión pública