## PGFT22_v10
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | CÓDIGO | PGFT22
| FORMATO | PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL REGISTRADURÍA DISTRITAL Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES // VIGENCIA 2026 | [15 empty] | VERSIÓN | 10
Aprobado: 01/08/2025
Macroproceso | Proceso | Nomenclatura | Actividad | Tipo de Actividad | Resultado Esperado | Formula de Medición | Meta Anual | Evidencia | Fuente de Verificación | Meta % por Bimestre | [5 empty] | Cargo de Directivo(s) Responsable(s) de la Actividad | Nombre Enlace Formulador (Columna no publicable) | Fecha
[10 empty] | B1 Ene / Feb | B2 Mar / Abr | B3 May / Jun | B4 Jul / Ago | B5 Sep / Oct | B6 Nov / Dic |  |  | Inicio | Finalización
Gestión del Sistema de Control Interno | Seguimiento a la Gestión Institucional | SGI_26_2 | Monitorear y actualizar los mapas de riesgos institucionales para garantizar su vigencia y efectividad en la gestión preventiva. | Por oferta | 100% de los procesos críticos mantengan sus mapas de riesgos institucionales actualizados y revisados semestralmente, garantizando que los riesgos identificados cuenten con valoración y medidas de mitigación vigentes. | Numero total de riesgos con seguimiento/ Numero de riesgos identificados​×100 | 100% | Seguimiento Riesgos Institucionales (1-B2, 1-B4, 1-B6) (SIFT07) Este reporte ahora es de manera cuatrimestral. (Estas evidencias serán revisadas en el repositorio de Control Interno – Riesgos Institucionales a más tardar el día 15, conforme el reporte cuatrimestral establecido) | SharePoint Control Interno |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Marcela Andrea Díaz Andrade | 2026-03-01 | 2026-12-31
Gestión del Sistema de Control Interno | Seguimiento a la Gestión Institucional | SGI_26_3 | Asegurar la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno en las dependencias del nivel desconcentrado de la Registraduría Nacional. | Por oferta | Sistema de Control Interno funcione adecuadamente en el 100% de las sedes desconcentradas, con evaluaciones periódicas que aseguren un nivel de cumplimiento de los componentes establecidos por la normatividad. | Numero de sedes evaluadas con cumplimiento satisfactorio / Total de Sedes evaluadas * 100 | 100% | 1. Programación de visitas administrativas (SIFT10). 2. Actas de Visitas Administrativas (SIFT02). 3. Subcomité de Coordinación de Control Interno (SIFT03). (Estas evidencias serán revisadas en el repositorio de Control Interno - Visitas Administrativas en cumplimiento a la Resolución vigente) | SharePoint Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Marcela Andrea Díaz Andrade | 2026-01-02 | 2026-12-31
Electoral | Debates Electorales | DE_26_1 | Dirigir, organizar y realizar las elecciones atípicas y las votaciones de los mecanismos de participación convocados. | Por demanda | Desarrollar el 100% de las actividades para la realización de las elecciones ordinarias 2025-2026 | Cantidad de eventos electorales realizados en el periodo / (n*Cantidad de eventos electorales programados en el periodo) | 100% | Reporte de jurados designados (principales y remanentes) Reporte de jurados capacitados Reporte registro GSC Reporte de jurados asistentes (principales y remanentes) Reporte candidatos inscritos Declaratoria de elección/votación (E26) Resolución designación jurados de votación Resultados de participación Acta general de escrutinio Actas de los comités de seguimiento electoral Reportar cumplimiento en el bimestre que se realice la elección o votación | Delegaciones Departamentales - Registraduría Distrital del Estado Civil | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Dolly Katherin Hernandez | 2026-01-02 | 2026-12-31
Electoral | Debates Electorales | DE_26_2 | Dirigir, organizar y preparar las elecciones ordinarias a celebrarse en el 2025 - 2026. | Por oferta | Desarrollar el 100% de las actividades para la realización de las elecciones ordinarias 2025-2026 | Cantidad de actividades desarrolladas en el periodo/ (n*Cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Reporte de actualización de la DIVIPOLE - corregimientos Reporte IDC - IDJ Reporte Verificación de apoyos Reporte inscripción de candidaturas - IDCAN Reporte jurados de votación (designados , capacitados, remanentes , etc) Resultados electorales potencial por mesa y censo electoral Acta de Resultados (N-B1, N-B2, N-B3, N-B4, N-B5, N-B6) | Dirección de Gestión Electoral Dirección de Censo Electoral | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Dolly Katherin Hernandez | 2026-01-02 | 2026-12-31
Electoral | Debates Electorales | DE_26_8 | Realizar seguimiento al Plan Operativo de Elecciones (POE) vigente y sus respectivos anexos. | Por demanda | Desarrollar el 100% de las actividades programadas en el POE | Cantidad de actividades desarrolladas en el periodo/ (n*Cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Reporte de actualización POE (PGFT48 si aplica). Reporte de seguimiento y evidencias del anexo I (PGFT47). Reporte de actualización anexo II (PGFT58 si aplica). (1-B3, 1-B4, 1-B5 y 1-B6) | Sharepoint POE Oficina de Control Interno |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Dolly Katherin Hernandez | 2026-05-01 | 2026-12-31
Electoral | Debates Electorales | DE_26_9 | Remitir a la Oficina de Planeación, a través del correo electrónico de la Coordinación de Calidad (coordinaciondecalidad@registraduria.gov.co) lo siguientes formatos Correspondientes al Plan Operativo de Elecciones (POE). Formato (PGFT48, si aplica) Anexo I (PGFT47) Anexo II (PGFT58, si aplica) | Por demanda | Desarrollar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de actividades desarrolladas en el periodo/ (n*Cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Correo institucional de envió de los formatos. (1-B3 y 1-B6) | Sharepoint Oficina de Control Interno Intranet RNEC |  |  | 50% |  |  | 50% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Dolly Katherin Hernandez | 2026-05-01 | 2026-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Contractual | GC_26_1 | Adelantar las actividades tendientes a la ejecución del cupo presupuestal asignado para la vigencia 2026. | Por demanda | Gestionar el 100% de las actividades tendientes a la ejecución del cupo presupuestal asignado para la vigencia 2026. | Actividades adelantadas tendientes a la ejecución del cupo presupuestal / Actividades programadas para la ejecución del cupo presupuestal *100 | 100% | 1. Informe emitido por le Delegado y/o Registrador Distrital frente a las actividades adelantadas para la ejecución del cupo presupuestal (SGFL01) (1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) | SharePoint Control Interno |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Leonardo David Arrieta Monterroza | 2026-03-01 | 2026-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Contractual | GC_26_2 | Coordinar y desarrollar las actividades tendientes a atender las posibles solicitudes relacionadas con (Minutas, modificaciones, liquidaciones, imposiciones de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento) que sean competencia de la Delegación mediante la aplicación de los procedimientos establecidos en el proceso Gestión Contractual para atender las necesidades. | Por demanda | Atender el 100% de las solicitudes relacionadas con (Minutas, modificaciones, liquidaciones, imposiciones de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento) | Cantidad de solicitudes relacionadas con (Minutas, modificaciones, liquidaciones, imposiciones de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento) tramitadas por la Delegación / [n* Cantidad de solicitudes relacionadas con (Minutas, modificaciones, liquidaciones, imposiciones de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento) radicadas a la Delegación y Registraduría Distrital] | 100% | 1- Certificación expedida por el Delegado y/o Registrador Distrital y cuadro seguimiento de contratos. (1. B1 - 1. B2 - 1. B3 - 1. B4 - 1. B5 - 1. B6) | SharePoint Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Leonardo David Arrieta Monterroza | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestión administrativa y financiera | Gestión de los Recursos Financieros | GRF_26_1 | Cargar mensualmente, la información de cierre de producción de documentos, correspondiente a todos los municipios de la circunscripción, en el aplicativo Sistema Control de Recaudos (SCR). | Por demanda | Cargar el 100% de la información de cierre de producción de documentos, correspondiente a todos los municipios de la circunscripción, en el SCR. | Cantidad de cargues de información de cierre de producción de documentos, correspondiente a todos los municipios de la circunscripción, en el aplicativo SCR, realizados cada bimestre / Cantidad de cargues de información de cierre de producción de documentos, correspondiente a todos los municipios de la circunscripción, en el aplicativo SCR, programados cada bimestre). | 100% | 1. Cargue de cierre de producción de documentos, conforme a lo establecido en la circular No. 121 del 13 de octubre de 2017 (Modificada con Circular No. 085 del 17 de noviembre de 2022), (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6), (SCR). | SharePoint Control Interno - Sistema de Control de Recaudos | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Leonardo David Arrieta Monterroza | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestión administrativa y financiera | Gestión de los Recursos Financieros | GRF_26_2 | Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, enviar al correo gestionfinanciera@registraduria.gov.co, el formato GFFT20 Estadística pago de servicios públicos, debidamente diligenciado con los pagos efectuados en el mes anterior por concepto de: agua, luz, teléfono y gas. | Por demanda | Enviar el 100% de la estadística correspondiente a los pagos efectuados en el mes anterior por concepto de: agua, luz, teléfono y gas. | Cantidad de informes enviados cada bimestre / Cantidad de informes programados cada bimestre. | 100% | 1. Formato GFFT20 Estadística pago de servicios públicos, enviado a gestionfinanciera@registraduria.gov.co (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6), (SCR). | SharePoint Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Leonardo David Arrieta Monterroza | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión de los Recursos Físicos | GRFS_26_1 | Gestionar oportunamente el pago del canon de arrendamiento de los inmuebles. | Por demanda | Gestionar el 100% del pago del canon de arrendamiento de los inmuebles ubicados en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, conforme con las cláusulas contractuales | (Cantidad de pagos gestionados de canon de arrendamiento en el periodo /(n*cantidad de pagos de arrendamiento a gestionar de los inmuebles ubicados en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital) | 100% | 1. Reporte de formatos únicos de pagos de los inmuebles en arriendo tramitados en el periodo (GFFT12) según la ejecución del contrato 2. Certificado expedido por Pagaduría según la ejecución del contrato | SharePoint Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Leonardo David Arrieta Monterroza | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión de los Recursos Físicos | GRFS_26_2 | Mantener actualizado el inventario de bienes de la RNEC y su FRR de la respectiva Delegación Departamental o Registraduría Distrital. | Por demanda | Registrar el 100% de los movimientos y novedades de inventario presentados durante la vigencia. | Formatos GRFT01 recibidos en el periodo / (n*Formatos GRFT01 aplicados en el sistema en el periodo) | 100% | 1. Informe consolidado de movimientos mensual (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6) (SGFL01) Nota: el primer bimestre incluye el reporte de diciembre y enero; y de manera sucesiva, los siguientes bimestres hasta culminar en el sexto bimestre con los reportes de octubre y noviembre. 2. Informes de Levantamiento Físico de Inventarios (1-B4, 1-B5, 1-B6) (SGFL01) 3. Acta y Resolución por la cual se autoriza la bajas y su disposición final, conforme con la Resolución 8499 de 2021 (Cuando aplique), (SGFT03) 4. Certificación de disposición final de los bienes dados de baja conforme el artículo 18 de la Resolución 8499 de 2021 (Cuando aplique). | SharePoint Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Leonardo David Arrieta Monterroza | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestion Documental | GD_26_1 | Administrar el Archivo Central ubicado en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades requeridas para la administración del archivo central ubicado en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital | (Cantidad de actividades realizadas para la administración del archivo central ubicado en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital/(n*cantidad de actividades programadas en cada bimestre para la administración del archivo central ubicado en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital) | 100% | 1. Acta del sub comité de archivo de aprobación de eliminación (1-B1) SGFT03 2. FUID de eliminación (1-B1) 3. Reporte de publicación página web (1-B2) 4. Reporte del plan de trabajo para transferencias documentales a la Coordinación de Gestión Documental y Archivos (1-B1) (Excel) 5. FUID de transferencias documentales, conforme el cronograma adoptado por la Entidad (1-B4, 1-B5) (GDFT10) 6. Formato de testigo /préstamo de los documentos (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (GDFT05) 7. Formatos que componen el Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de Conservación (5-B2, 5-B4, 5-B6) (GDFT20, GDFT21, GDFT22, GDFT23, GDFT24) | SharePoint Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Leonardo David Arrieta Monterroza | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestion Documental | GD_26_2 | Administrar las comunicaciones recibidas y enviadas, y el servicio de transporte de carga en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Por demanda | Tramitar el 100% de las comunicaciones recibidas y enviadas, y los elementos enviados por el servicio de transporte de carga desde la Sede Central | Cantidad de envíos entregados en el bimestre de objetos postales y servicio de transporte de carga/ Cantidad de envíos realizados el bimestre de objetos postales y servicio de transporte de carga | 100% | 1. Certificación del servicio prestado (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) Nota: el primer bimestre incluye el reporte de diciembre y enero; y de manera sucesiva, los siguientes bimestres hasta culminar en el sexto bimestre con los reportes de octubre y noviembre, según ejecución del contrato. | SharePoint Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Leonardo David Arrieta Monterroza | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestión del Sistema de Control Interno | Seguimiento a la Gestión Institucional | SGI_26_1 | Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas, externas y de gestión, así como de las evaluaciones de control interno. | Por demanda | 100% de los planes de mejoramiento con seguimiento periódico y reportes trimestrales que evidencien un avance en la implementación de las acciones correctivas. | Numero total de acciones con seguimiento/ Numero de acciones implementadas​×100 | 100% | 1. Seguimiento plan de mejoramiento (1-B2, 1-B3, 1-B5, 1-B6) (SITF04) | SharePoint Control Interno |  | 25% | 25% |  | 25% | 25% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Marcela Andrea Díaz Andrade | 2026-03-01 | 2026-12-31
Gestion del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | PTH_26_1 | Digitalizar y cargar en el sistema las Historias Laborales de los Servidores activos de la Planta de Personal que laboran en la Circunscripción. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de hojas de control generadas en el bimestre / (n* Cantidad de hojas de control programadas en el bimestre) | 100% | Hoja de Control Expediente HL. (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1B4, 1B5, 1-B6) (RTFT02) | Plataforma SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Alejandra Mejia Hernandez | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestion del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | PTH_26_2 | Remitir a la sede central los informes que evidencien la existencia de situaciones administrativas o movimientos que pudiesen afectar los derechos de carrera de los servidores de la RNEC, para el análisis de viabilidad de la actualización del registro público de la carrera en la Circunscripción. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de informes reportados que evidencien la existencia de situaciones administrativas que afecten los derechos de carrera en el bimestre / (Cantidad de informes que evidencien la existencia de situaciones administrativas que afecten los derechos de carrera generados en el bimestre) | 100% | Informes mensuales de Registro Público de Carrera Administrativa (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2B4, 2B5, 2-B6) (SGFL01) | Plataforma SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Alejandra Mejia Hernandez | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestion del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | PTH_26_3 | Aplicar el procedimiento previsto en el Sistema de Evaluación de Desempeño Laboral de los servidores públicos de carrera administrativa de la RNEC, activos en la vigencia para la Circunscripción | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de evaluaciones de desempeño laboral y/o seguimientos continuos realizados en el bimestre y / (n*Cantidad de evaluaciones del desempeño laboral y/o seguimientos continuos programados en el bimestre) | 100% | Informe de ejecución de actividades (seguimiento y evaluaciones realizadas) (SGFL01) (1-B1- 1B2 - 1B3 - 1B4 - 1B5 - 1B6 ) | Plataforma SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Alejandra Mejia Hernandez | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestion del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | PTH_26_4 | Realizar la incorporación periódica del resumen por clase de nómina de la circunscripción, cumpliendo con los parámetros establecidos por la sede central. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de resúmenes por clase de nómina incorporada por el nivel desconcentrado en el periodo/ (n*Cantidad de resúmenes por clase de nómina generada por el nivel desconcentrado en el periodo). | 100% | Resumen de nómina de la Circunscripción, (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6), conforme a la Circular de Criterios y Variables de calificación compromisos gerenciales del nivel desconcentrado. | Plataforma SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Alejandra Mejia Hernandez | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestion del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | PTH_26_5 | Ejecutar las actividades de Bienestar Social, formulado por la Registraduría Distrital y/o Delegación Departamental. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de actividades de bienestar realizadas y reportadas en cada bimestre / (n* Cantidad de actividades de bienestar programadas en cada bimestre) | 100% | Informe de seguimiento a la ejecución de actividades programadas Bienestar (SGFL01) (1-B1- 1B2 - 1B3 - 1B4 - 1B5 - 1B6 ) conforme a la Circular de criterios y variables de calificación de compromisos gerenciales del nivel desconcentrado. | Plataforma SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Alejandra Mejia Hernandez | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestion del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | PTH_26_6 | Ejecutar las actividades de Gestión Ética, formulado por la Registraduría Distrital y/o Delegación Departamental. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de actividades de gestión ética realizadas y reportadas en cada bimestre / (n* Cantidad de actividades de gestión ética programadas en cada bimestre) | 100% | Formato PTFT57 - Reporte de estadísticas PGE (1-B1- 1B2 - 1B3 - 1B4 - 1B5 - 1B6 ) conforme a la Circular de criterios y variables de calificación de compromisos gerenciales del nivel desconcentrado. | Plataforma SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Alejandra Mejia Hernandez | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestion del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | PTH_26_7 | Ejecutar las actividades de Capacitación, formulado por la Registraduría Distrital y/o Delegación Departamental. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de actividades de capacitación realizadas y reportadas en cada bimestre / (n* Cantidad de actividades de capacitación programadas en cada bimestre) | 100% | Formato PTFT19 - Reporte eventos de capacitación (1-B1- 1B2 - 1B3 - 1B4 - 1B5 - 1B6 ) conforme a la Circular de criterios y variables de calificación de compromisos gerenciales del nivel desconcentrado. | Plataforma SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Alejandra Mejia Hernandez | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestion del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | PTH_26_11 | Formular y ejecutar el Plan de Trabajo Anual del SGSST. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual del SGSST) * 100% | 100% | Informe SGFL01 (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) | Plataforma SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | 46024 | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestion del Talento Humano | Vinculación del Talento Humano | VTH_26_1 | Realizar el reporte periódico de la planta de personal y el de las vacantes temporales y definitivas de la Circunscripción, con base en los parámetros determinados por la sede central. | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de reportes de la planta y de las vacantes remitidos a la sede central en cada periodo / (n* Cantidad de reportes y de las vacantes programados a remitir a la sede central en cada periodo) | 100% | Formato Reporte de Planta de Personal, (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6), (VTFT12) Formato Vacantes Temporales y Definitivas, (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6), (VTFT13) | Plataforma SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Alejandra Mejia Hernandez | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestión Jurídica | Representación Jurídica | RJ_26_1 | Coordinar, adelantar e impulsar los procesos de cobro coactivo. | Por demanda | Ejecutar y registrar en el aplicativo de Cobros Coactivos el 100% de las actuaciones establecidas en el estatuto tributario y demás normas concordantes. | Cantidad de Informes bimestrales sobre del registro de impulsos en los procesos de cobro coactivo / (n*Cantidad de Informes bimestrales con número de procesos vigentes) | 100% | 1- Muestra de 05 procesos escaneados que demuestren el impulso durante el bimestre evaluado, los cuales debieron ser registrados en el aplicativo de cobros coactivos. (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) | SharePoint Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Diana Marcela Ortiz Morales | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestión Jurídica | Representación Jurídica | RJ_26_2 | Ejercer la representación jurídica de la Entidad ante las autoridades judiciales y administrativas. | Por demanda | Realizar el 100% de las actuaciones de defensa técnica de la Entidad que correspondan | Cantidad de actuaciones judiciales y administrativas con abogado asignado / (n*Cantidad de actuaciones judiciales y administrativas donde la RNEC y/o el FRR es vinculada en el bimestre evaluado) | 100% | 1 - Consolidado Informe Procesos Judiciales Área Defensa Judicial-Nivel desconcentrado (RJFT03) (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) | SharePoint Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Diana Marcela Ortiz Morales | 2026-01-02 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión Ambiental | GA_26_1 | Desarrollar capacitaciones y/o actividades de sensibilización enfocadas a fortalecer el programa de educación ambiental incluido en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. | Por oferta | Realizar el 100% de las actividades para fomentar el programa de educación ambiental | Cantidad de actividades realizadas en el periodo para fomentar el programa de educación ambiental en la entidad / (n*Cantidad de actividades programadas para fomentar el programa de educación ambiental en la entidad) | 100% | "Informe de gestión de actividad (1-B1,1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6) (SGFL01) - Cronograma anual de actividades (capacitaciones, talleres, actividades lúdicas, entre otros), en aras de fortalecer, sensibilizar e involucrar a los servidores de manera transversal frente al alcance del programa de educación ambiental, en donde el contenido mínimo debe abordar aspectos relacionados con ahorro y uso eficiente de agua y energía, Gestión de residuos sólidos, Consumo Sostenible (compras públicas sostenibles), y demás que se consideren pertinentes. (1-B1). - Actividades desarrolladas relacionadas con el cronograma anual (capacitaciones, talleres, actividades lúdicas, entre otros), en aras de fortalecer, sensibilizar e involucrar a los servidores de manera transversal frente al alcance del programa de educación ambiental, en donde el contenido mínimo debe abordar aspectos relacionados con ahorro y uso eficiente de agua y/o energía y/o gestión de residuos sólidos y/o consumo Sostenible (compras públicas sostenibles), y demás que se consideren pertinentes. (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6). - Sensibilizaciones y/o reuniones del proceso conforme con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) NTC ISO14001:2015 (1-B2, 1-B5). - Jornadas de plantación y/o mantenimiento de árboles y prácticas sostenibles (sujeto a disponibilidad de jornadas de reforestación y cooperación con entidades ambientales) - Capacitaciones con entidades ambientales (foros, eventos, etc.). (Sujeto a disponibilidad de jornadas y/o eventos mínimo una en la vigencia). - Datos ambientales promovidos (1-B1,1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6). - Seguimiento y análisis al consumo de papel en la entidad (1-B2, 1-B5). - Promoción de uso de medios de transporte sostenibles con servidores el(1-B5). | SharePoint Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | María Mónica Moncada Contreras | 2026-01-02 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión Ambiental | GA_26_2 | Desarrollar actividades encaminadas a fomentar el ahorro y uso eficiente de agua y energía, fortaleciendo los programas incluidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Por oferta | Realizar el 100% de las actividades propuestas para el ahorro y uso eficiente de agua y energía. | Cantidad de actividades realizadas en el periodo para el ahorro y uso eficiente de agua y energía / (n*Cantidad de actividades programadas para el ahorro y uso eficiente de agua y energía) | 100% | Informe de gestión de actividad (1-B1,1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6) (SGFL01) - Llevar el seguimiento y control en el formato de consumo de agua GAFT05 y energía GAFT04 (1-B1,1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6) - Suscripción de planes de mejoramiento ante la Oficina de Control Interno en el evento que el indicador de agua y/o energía se ubique en rango malo. (Sujeto a necesidad). | SharePoint Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | María Mónica Moncada Contreras | 2026-01-02 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión Ambiental | GA_26_3 | Desarrollar actividades para fomentar la gestión integral de residuos y, fortalecer el programa incluido en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Por oferta | Realizar el 100% de las actividades para fortalecer la gestión integral de residuos | Cantidad de actividades realizadas en el periodo para fortalecer la gestión integral de residuos / (n*Cantidad de actividades programadas para fortalecer la gestión integral de residuos) | 100% | "Informe de gestión de actividad (1-B1,1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6) (SGFL01) - Plantas de reciclaje visitadas, verificando la correcta disposición del material aprovechable (Mínimo una vez en la vigencia). . - Apoyo en la gestión documental garantizando la adecuada disposición del material aprovechable proveniente de la eliminación documental (Sujeto a necesidad o cuando se requiera). - Entrega de residuos aprovechables al operador ambiental y diligenciamiento del formato GAFT01, por sede de acuerdo al alcance del Sistema de Gestión Ambiental (1-B1,1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6). - Entrega de residuos peligrosos y especiales a los gestores autorizados y diligenciamiento del formato GAFT01 (Sujeto a generación de: RAEE, tóner, luminarias, RCD, entre otros). -Diseño y ejecución del plan de trabajo para la adecuada gestión de los residuos electorales. (Sujeto a necesidad o cuando se requiera) - Suscripción, renovación y/o actualización de los acuerdos de corresponsabilidad (Sujeto a necesidad y que garantice la vigencia)." | SharePoint Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | María Mónica Moncada Contreras | 2026-01-02 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión Ambiental | GA_26_4 | Asistir a las capacitaciones y/o reuniones programadas por el nivel central encaminadas al fortalecimiento del Proceso y/o Sistema de Gestión Ambiental. | Por oferta | Realizar el 100% de las reuniones programadas | Cantidad de reuniones realizadas / (n*Cantidad de reuniones programadas) | 100% | Recopilar las actas de reunión o listas de asistencia con el enlace del nivel central (SGFT03 / SGFT07) (1-B1,1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6) | SharePoint Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | María Mónica Moncada Contreras | 2026-01-02 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión Ambiental | GA_26_5 | Elaborar los rótulos, realizar seguimiento al almacenamiento de las sustancias químicas en cumplimiento del componente ambiental del Sistema Globalmente Armonizado - SGA y fortalecer los Planes de Emergencia desde el enfoque ambiental. | Por demanda | Realizar el 100% de los informes del Sistema Globalmente Armonizado y del fortalecimiento los Planes de Emergencia desde el enfoque ambiental. | Cantidad de actividades realizadas en el periodo para el desarrollo del componente ambiental del SGA / (n*Cantidad de actividades programadas para el desarrollo del componente ambiental del SGA) | 100% | "Informe de gestión de actividad (1-B3,1-B6) (SGFL01) - Seguimiento y control en el formato (PTFT82 - Lista de Chequeo de Productos Químicos) en el componente ambiental del Sistema Globalmente Armonizado (1-B3, 1-B6)". - Informe (SGFL01) en el componente ambiental del Sistema Globalmente Armonizado (1-B3 ,1-B6) - Programar y ejecutar simulacros ambientales (1-B4 ,1-B6) - rótulos elaborados (sujeto a necesidad) | SharePoint Control Interno |  |  | 50% |  |  | 50% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | María Mónica Moncada Contreras | 2026-05-01 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión Ambiental | GA_26_6 | Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales, matriz de requisitos legales ambientales y Guía de Condiciones Ambientales e Institucionales - Nivel Desconcentrado (anexo 4) de acuerdo con los lineamientos establecidos del nivel central | Por oferta | Realizar el 100% de las actualizaciones programadas | (Cantidad de actividades realizadas) / (n*Cantidad de actividades programadas) | 100% | "Matriz de aspectos e impactos ambientales y matriz de requisitos legales ambientales actualizada (1-B3, 1-B6) Guía de Condiciones Ambientales e Institucionales - Nivel Desconcentrado actulizada (anexo 4) (sujeto a necesidad o cuando las condiciones del entorno presenten cambios " | SharePoint Control Interno |  |  | 50% |  |  | 50% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | María Mónica Moncada Contreras | 2026-05-01 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Servicio al Colombiano | SC_26_1 | Elaborar el informe mensual de PQRSDC recibidas por los diferentes canales y atendidas por la Delegación Departamental y cargarlo oportunamente en SharePoint. | Por demanda | Cargar el 100% de los Informes mensuales de PQRSDC programados | (Cantidad de actividades realizadas) / (n*Cantidad de actividades programadas) | 100% | Informe mensual de PQRSDC (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6) (SCFT02, SCFT03) | SharePoint | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Diego Fernando Zabala Baracaldo | 2026-01-02 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de gestión y mejoramiento Institucional | SGM_26_1 | Participar y aprobar el curso virtual sobre el sistema de gestión de calidad por parte de todos los inscritos. | Por oferta | 100% de inscritos con el curso virtual de sistemas de calidad aprobados | Cantidad de servidores que aprobaron el curso / Cantidad de servidores inscritos en el curso *100 | 100% | Reporte estadístico de aprobación de curso (1-B5) | SharePoint |  |  |  |  | 100% |  | Líderes de los macroprocesos del nivel central, Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. | Candelaria Lucia Teheran Fontalvo | 2026-09-01 | 2026-10-31
Registro Civil e Identificación | Certificación, documentación y servicios | CDS_26_1 | Revisar y enviar al Nivel Central, dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes, las primeras copias de registros civiles autorizados por las Notarias, Inspecciones de Policía y corregimientos de su Departamento, garantizando que se encuentren incorporados en la base de datos del Sistema de Información de Registro Civil (SIRC) (Referirse a la Circular Única, Versión 8, Numeral 8: Remisión de copias de registro civil, Literal B.). | Por demanda | Remitir a tiempo el 100% de primeras copias de registros civiles | Cantidad de reportes estadísticos emitidos/ (n*Cantidad de reportes estadísticos) | 100% | Reporte estadístico (2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6) (RAFT29) | Share Point Reporte Mensual Control de envíos de copias de registro civil RAFT29 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2026-01-02 | 2026-12-31
Registro Civil e Identificación | Certificación, Documentación y Servicios | CDS_26_2 | Remitir al nivel central la tarjeta de actualización de firmas de los registradores del estado civil (nuevos, trasladados o en encargo). Con el fin de certificar que la firma del funcionario que expidió la copia sea la misma que se encuentra en el SIRF. | Por demanda | Remitir al nivel central el 100% de las tarjetas diligenciadas de actualización de firmas de los registradores | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | 1.Correo electrónico, TITAN o correo certificado remitido desde la Delegación Departamental – Registraduría Distrital, con la solicitud de actualización de la firma que contenga los siguientes anexos: PDF de la tarjeta amarilla, fotocopia de cédula y la resolución de nombramiento y acta de posesión del funcionario (N-B1,N- B2, N-B3, N-B4, N-B5, N-B6) 2. Certificación del Delegado Departamental que incluya la relación de los funcionarios nuevos, trasladados o en encargo que fueron designados como registrador en el periodo de reporte. | Remisión de solicitud de registro de firma de registradores al Grupo de Validación y Producción de Registro Civil | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2026-01-02 | 2026-12-31
Registro Civil e Identificación | Registro y Actualización del Sistema | RAS_26_1 | Gestionar la post-grabación de las primeras copias en su jurisdicción provenientes de oficinas diferentes a Registraduría no sistematizadas. | Por demanda | Reportar el 100% de la producción de registros civiles | Cantidad de reportes estadísticos emitidos/ (n*Cantidad de reportes estadísticos solicitados) | 100% | Reporte Estadístico (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (RAFT47) | Reporte Mensual de Producción Formato - RAFT47 Share Point | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2026-01-02 | 2026-12-31
Registro Civil e Identificación | Registro y Actualización del Sistema | RAS_26_2 | Remitir la información de las inscripciones de RCX con el fin de verificar las estadísticas de producción a nivel nacional. | Por demanda | Reportar el 100% de la producción de registros civiles | Cantidad de reportes estadísticos emitidos/ (n*Cantidad de reportes estadísticos solicitados) | 100% | Reporte Estadístico (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) RAFT30 | Reporte Mensual de Producción Formato - RAFT30 Share Point | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2026-01-02 | 2026-12-31
Registro Civil e Identificación | Registro y Actualización del Sistema | RAS_26_3 | Capacitar a los operadores de servicios digitales para la certificación y recertificación. | Por demanda | 100% de las actividades realizada para la capacitación de operadores de servicios digitales para la certificación y recertificación | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Reporte consolidado de operadores de servicios digitales capacitados en el departamento (1-B1,1-B3,1-B4,1-B6) Informe de seguimiento a la certificación y/o recertificación de operadores de servicios digitales en el departamento (1-B1,1-B3,1-B4,1-B6) (SGFL01) | Delegación Departamental y Registraduría Distrital | 25% |  | 25% | 25% |  | 25% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2026-01-02 | 2026-12-31
Registro Civil e Identificación | Registro y Actualización del Sistema | RAS_26_4 | Realizar seguimiento a la prestación del servicio en estaciones EIS en cada departamento. | Por oferta | 100% de las actividades de seguimiento a la continua prestación del servicio | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Seguimiento de la prestación del servicios en el departamento (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (RAFT53) | Delegación Departamental y Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2026-01-02 | 2026-12-31
Registro Civil e Identificación | Registro y Actualización del Sistema | RAS_26_5 | Realizar seguimiento a las autenticaciones previas para duplicados y rectificaciones de cedula | Por oferta | 100% de las actividades de seguimiento a la continua prestación del servicio | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Seguimiento de las autenticaciones previas en el departamento (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (SGFT01) | Delegación Departamental y Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2026-01-02 | 2026-12-31
Registro Civil e Identificación | Registro y Actualización del Sistema | RAS_26_6 | Realizar los controles para la entrega de documentos sin autenticación biométrica de acuerdo a las directrices establecidas en la Circular Única de Registro Civil e Identificación. | Por oferta | 100% de las actividades de verificación del cumplimiento de los controles para la entrega de documentos de identidad sin autenticación biométrica dactilar y/o facial | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Informe detallado de verificación de los documentos entregados en el mes anterior sin autenticación biométrica facial o dactilar (2-B1,2- B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6) (SGFL01) | Delegación Departamental y Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2026-01-02 | 2026-12-31
Registro Civil e Identificación | Registro y Actualización del Sistema | RAS_26_7 | Coordinar y realizar actividades de capacitación a los funcionarios de su circunscripción, conforme a las necesidades del personal y las actualizaciones que se vayan presentando en la vigencia. | Por oferta | 100% de las actividades de capacitación coordinadas con las registradurías del departamento | Cantidad de actividades de capacitación realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Reporte de capacitaciones coordinadas ( 1-B3, 1-B4, N-B5) Lista de asistencia a las capacitaciones( 1-B3, 1-B4, N-B5) (SGFT07 / asistencia virtual) o PTFT38 | Delegación Departamental y Registraduría Distrital |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2026-05-01 | 2026-10-31
Registro Civil e Identificación | Registro y Actualización del Sistema | RAS_26_8 | Realizar las actividades necesarias para garantizar la disminución de los rechazos inherentes al operador y la disminución de reseña de plena identidad. | Por oferta | 100% de las actividades para el análisis de las estadísticas mensuales de las solicitudes de documentos que se encuentran en estado de Rechazo | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Informe de seguimiento con el análisis de resultados obtenidos y la gestión realizada para lograr la disminución del RAFT43 y el RAFT45 en el Departamento (1-B1,1- B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (SGFL01) | Delegación Departamental y Registraduría Distrital | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Registradores Distritales / Delegados Departamentales | Carmen Rosa Guarin Espinosa | 2026-01-02 | 2026-12-31
Nombre responsable Macroproceso: |  | Zamira Marcela Gomez Carrillo
Nombre responsable de la consolidación: |  | Juan Sebastian Murillo Becerra
Fecha de diligenciamiento: |  | 11 de junio de 2026
Note on F5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por Demanda o Por Oferta.
Note on H5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Formula de medición: (Actividades ejecutadas ÷ Actividades programadas) × 100 Ejemplo: (Número de registros, informes, eventos, tareas, etc. ejecutados durante el periodo ÷ Número de registros, informes, eventos, tareas, etc. programados durante el periodo) × 100%

## Actividad Unica x RD_Delegación
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | CÓDIGO | PGFT22
| FORMATO | PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ACTIVIDAD UNICA POR REGISTRADURÍA DISTRITAL Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES // VIGENCIA 2026 | [16 empty] | VERSIÓN | 10
Aprobado: 01/08/2025
Macroproceso | Proceso | Nomenclatura | Actividad | Delegación | Tipo de Actividad | Resultado Esperado | Formula de Medición | Meta Anual | Evidencia | Fuente de Verificación | Meta % por Bimestre | [5 empty] | Cargo de Directivo(s) Responsable(s) de la Actividad | Nombre Enlace Formulador (Columna no publicable) | Fecha
[11 empty] | B1 Ene / Feb | B2 Mar / Abr | B3 May / Jun | B4 Jul / Ago | B5 Sep / Oct | B6 Nov / Dic |  |  | Inicio | Finalización
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión Ambiental | GA_26_7 | Gestionar la participación en jornadas de recolección de residuos no aprovechables, o jornadas pos consumo, adelantadas por entidades del orden nacional y territorial en el departamento de Amazonas. | Amazonas | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades para la gestión de la participación en jornadas pos consumo | Cantidad de actividades realizadas en el periodo en la gestión de la participación en jornadas pos consumo / (n*Cantidad de actividades programadas en la gestión de la participación en jornadas pos consumo) | 100% | Diseñar y ejecutar un plan de trabajo para la participación de los servidores en jornadas de recolección de residuos no aprovechables - pos consumo, adelantadas por entidades del orden nacional y territoriales en el departamento de Amazonas (1-B1) Informe de gestión de actividad (1-B2,1-B3,1-B4,1-B5,1-B6) (SGFL01), Cuando se presente la participación en el evento se adjuntaran las evidencias: Formato de asistencia a reuniones (SGFT07) y Constancia de material entregado. | SharePoint Oficina de Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales | Martha Luz Garcia Bustamante | 2026-01-02 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | SGM_26_2 | Solicitar formalmente a la Gobernación de Antioquia y/o entidades del orden departamental, la donación de recursos para el desarrollo y cumplimiento de nuestras actividades institucionales, con la finalidad de aunar esfuerzos y contribuir con el bienestar de las comunidades que atendemos en la circunscripción. | Antioquia | Por oferta | Consecución de bienes y suministros para la atención eficiente de las comunidades. | Cantidad de solicitudes realizadas en el periodo / (n*Cantidad de solicitudes programadas en el periodo) | 100% | Oficio de solicitud o acta de reuniones y compromisos (1-B1) (Comunicación oficial o formato sgft03). | SharePoint Oficina de Control Interno | 100% | [5 empty] | Delegados Departamentales | Maria Camila Carvajal Llano | 2026-01-02 | 2026-02-28
Registro Civil e Identificación | Registro y Actualización del Sistema | RAS_26_9 | Realizar el envió de mensajes por WhatsApp a los ciudadanos cuyos documentos de identidad se encuentran disponibles para entrega, utilizando la información suministrada a través de los sistemas de interoperabilidad institucional | Arauca | Por oferta | Minimizar el stock de documentos que se encuentran en custodia en cada una de las registradurías de la circunscripción de Arauca | Cantidad de mensajes enviados en el periodo *100 / n*(cantidad de documentos por entregar en el periodo) | 100% | informe mensual de mensajes enviados vs documentos entregados HLED (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (SGFL01) | SharePoint Oficina de Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales | Tania Ximena Torres Rodriguez | 2026-01-02 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión Ambiental | GA_26_8 | Realizar actividades de transición hacia la gestión documental digital, reduciendo la dependencia del papel, garantizando la trazabilidad y fortaleciendo la eficiencia administrativa conforme a los principios de sostenibilidad, ecoeficiencia y modernización estatal. | Atlántico | Por oferta | Realizar el 100% de las actividades propuestas en el proyecto de transición hacia la gestión documental digital | Cantidad de actividades realizadas en el periodo para el desarrollo del proyecto de gestión ambiental / (n*Cantidad de actividades programadas para el desarrollo del proyecto ambiental) | 100% | Informe de reducción consumo de papel en términos de ahorros (N-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5) (SGFL01) | SharePoint Oficina de Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales | Julia Esther Dede Mendoza | 2026-01-02 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión Ambiental | GA_26_9 | Realizar campañas siembra un árbol en las Registradurías municipales en Bolívar como medida para reducir el impacto ambiental que generan las elecciones en el uso del cartón y otros materiales. | Bolívar | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades para la gestión de la participación en jornadas de plantación. | Número de campañas realizadas/ número de campañas programadas. | 100% | Registro fotográfico de las actividades desarrolladas y listado de asistencia a las sensibilizaciones (SGFL01) | SharePoint Oficina de Control Interno |  |  |  | 100% |  |  | Delegados Departamentales | Roxana Patricia Montejo Rodgers | 2026-07-01 | 2026-08-31
Electoral | Debates Electorales | DE_26_3 | Realizar capacitaciones en los municipios del departamento enfocadas en dos aspectos importantes, el primero Pedagogía Electoral y el segundo Gestión Ambiental en relación con los procesos misionales de la Entidad contando con el apoyo de Corporaciones regionales con presencia en Boyacá a saber Coporchivor y la CAR Cundinamarca, dirigidas a las entidades como actores del proceso electoral, a la comunidad y los estudiantes. Lo anterior con el propósito impactar positivamente en el conocimiento que tengan los ciudadanos de los aspectos electorales y mostrar los avances en responsabilidad ambiental con el fin de seguir aumentando la confianza de los colombianos en la Registraduría Nacional del Estado Civil. | Boyacá | Por demanda | 100% de las actividades de capacitación coordinadas y realizadas. | Cantidad de actividades de capacitación realizadas en el periodo*100/N*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | 1. Oficios de solicitud de apoyo para jornadas de capacitación a Corpochivor y CAR Cundinamarca. (2-B2) 2. Correos electrónicos de gestión para la coordinación de jornadas en los diferentes municipios (1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) 3. Asistencia a reuniones (SGFT07) y/o Asistencia Capacitación (PTFT38) (2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6) 4. Informe ejecutivo sobre los resultados de las actividades realizadas (2-B2, 2-B3, 2-B4, 2-B5, 2-B6) (SGFL01) | SharePoint Oficina de Control Interno |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Delegados Departamentales | Johnny Fernando Martinez Vera | 2026-03-01 | 2026-12-31 23:59
Gestión del Talento Humano | Permanencia del talento humano | PTH_26_8 | Gestionar, coordinar y fortalecer de forma articulada convenios de cooperación interadministrativa e interinstitucional, promoviendo la adecuada vinculación de personal de apoyo y la optimización de recursos técnicos, humanos y logísticos, con el propósito de contribuir de manera efectiva al cumplimiento y fortalecimiento de la misión institucional en cada una de las sedes de las registraduría en la circunscripción de Caldas . | Caldas | Por demanda | Realizar el 100% de la actividad programada | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100/ n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Oficio y/o memorando de los Delegados Departamentales dirigido a los Registradores Municipales y/o Administración Departamental, promoviendo la gestión del convenio Convenios firmados | SharePoint Oficina de Control Interno | [5 empty] | 100% | Delegados Departamentales | Luz Helena Ramirez Naranjo | 2026-11-01 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | SGM_26_3 | Gestionar ante diferentes entidades el acompañamiento para la realizaciòn de capacitaciones en ètica pùblica e integridad, control interno y gestiòn del riesgo institucional. | Caquetá | Por demanda | Realizar el 100% de la actividad programada | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100/ n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | 1. Oficio a las entidades solicitud acompañamiento a capacitación (1-B1, 1-B4) 2. Listados de asistencia a capacitaciones (1-B1, 1-B4) (PTFT38) | SharePoint Oficina de Control Interno | 50% |  |  | 50% |  |  | Delegados Departamentales | Carlos Andrés Ospina Sánchez | 2026-01-02 | 2026-08-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión Ambiental | GA_26_10 | Coordinar una acción semestral de compensación ambiental mediante la siembra de árboles, orientada a mitigar los impactos ambientales derivados de la misionalidad institucional. | Casanare | Por demanda | Realizar el 100% de la actividad programada | número de actividades realizadas/ número de actividades programadas | 100% | 1- B3,B6 Informe semestral de compensación ambiental con registro fotográfico de la siembra y total de arboles sembrados en el periodo (SGL01) | SharePoint Oficina de Control Interno |  |  | 50% |  |  | 50% | Delegados Departamentales | Emely Andrea Pérez Salcedo | 2026-05-01 | 2026-12-31
Electoral | Debates Electorales | DE_26_4 | Gestionar ante la Gobernación del Cauca la consecución de Bienes y Recursos para apoyar los procesos electorales | Cauca | Por demanda | Realizar el 100% de las Actividades programadas | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100/ n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Informe de gestiones realizadas, de recursos y de bienes adquiridos, inventario (1-B1, 1-B2 ) | SharePoint Oficina de Control Interno | 50% | 50% |  |  |  |  | Delegados Departamentales | Astrid Liliana Mosquera Muñoz | 2026-01-02 | 2026-04-30
Registro Civil e Identificación | Registro y Actualización del Sistema | RAS_26_10 | Realizar mesas de trabajo interinstitucionales de cooperación con el fin de llevar a cabo las jornadas de atención a comunidades indígenas y población en condiciones de vulnerabilidad así como la posterior entrega de los respectivos documentos de identidad. | Cesar | Por oferta | 100% de las jornadas coordinadas con las registradurías del departamento | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de jornadas programadas en el periodo)" | 100% | Informe de mesas de trabajo realizadas (1-B2, 1-B3, 1-B5, 1-B6) (SGFL01) | SharePoint Oficina de Control Interno |  | 25% | 25% |  | 25% | 25% | Delegados Departamentales | Ismael Enrique Rojas Castilla | 2026-03-01 | 2026-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Contractual | GC_26_3 | Realizar las gestiones necesarias con entidades de orden departamental (alcaldías y gobernación) para la adquisición de bienes. | Chocó | Por oferta | Consecución de bienes y suministros para la prestación del servicio. | Cantidad de solicitudes realizadas en el periodo / (n*Cantidad de solicitudes programadas en el periodo) | 100% | Oficio Remisorio (1-B1, 1-B2, N-B3, N-B4, N-B5, N-B6) Informe de gestión acerca del total de recursos obtenidos y los bienes y servicios adquiridos(N-B1, N-B2, 1-B3, N-B4, N-B5, 1-B6) (SGFL01) | SharePoint Oficina de Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales | Cristian Javier Asprilla | 2026-01-02 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión Ambiental | GA_26_11 | Elaborar un boletín ambiental bimestral donde se presenten tips ambientales, datos de consumo del mes, recomendaciones del SGA, avances ambientales y buenas prácticas destacadas de los funcionarios de la Delegación y registradurías municipales. | Córdoba | Por demanda | Fortalecer la cultura ambiental institucional mediante la difusión periódica de información ambiental y el reporte del desempeño ambiental de la Delegación. | Número de boletines ambientales elaborados y difundidos/ Número de boletines programados. | 100% | Informe que contiene las actividades socializadas en los Boletines ambientales (1-B2, 1-B4, 1-B6) (SGFL01) | SharePoint Oficina de Control Interno |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | Delegados Departamentales | Cristina Isabel Quintero Doria | 2026-03-01 | 2026-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | PTH_26_9 | Gestionar ante instituciones públicas y privadas la asignación de practicantes o pasantes para apoyar en los diferentes Macroprocesos, procesos y procedimientos de la Delegación de Cundinamarca. | Cundinamarca | Por demanda | Realizar el 100% de la actividades requeridas para realizar la gestión de pasantes o practicantes | 100% de la actividades programadas | 100% | * Oficio y/o correo de solicitud pasantes y/o practicantes. (1-B2, 1-B5) * Informe de los pasantes y/o practicantes gestionados con las actividades desarrolladas. (SGFL01) | SharePoint Oficina de Control Interno |  | 50% |  |  | 50% |  | Delegados Departamentales | Juan Carlos Díaz Villalba | 2026-03-01 | 2026-10-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Contractual | GC_26_4 | Gestionar ante con una entidad de educación superior la suscripción de un convenio interadministrativo, que promueva el acceso a la educación superior para servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil. | Distrito | Por demanda | suscribir un convenio con una entidad de educación superior | Cantidad de convenios suscritos / cantidad de convenios por suscribir | 100% | Minuta de convenio interadministrativo relacionando la cantidad de servidores beneficiados 1-B3 | SharePoint Oficina de Control Interno |  |  | 100% |  |  |  | Delegados Departamentales | Adam Rolando Suarez Oidor | 2026-05-01 | 2026-06-30
Registro Civil e Identificación | Registro y Actualización del Sistema | RAS_26_11 | Gestionar ante las Entidades, Organizaciones y Autoridades Indígenas que hagan presencia en el Departamento del Guainía, el transporte (aéreo y fluvial) para el cumplimiento de las jornadas de Registro civil e identificación y entrega de documentos proyectadas por los Delegados Departamentales y cuya proyección se aprobada por la UDAPV para la respectiva vigencia | Guainía | Por demanda | Solicitudes de apoyo en el transporte (fluvial y aéreo) y aprobación de las jornadas de de Registro civil e identificación y entrega de documentos | Proyección presentadas con número de jornadas/Número de solicitudes realizadas | 100% | Actas de reunión de gestiones realizadas y oficios enviados (N-B1, N-B2, N-B3, N-B4, N-B5, N-B6) (SGFT03) | SharePoint Oficina de Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales | Kelly Johana Arias Garcia | 2026-01-02 | 2026-12-31
Registro Civil e Identificación | Registro y Actualización del Sistema | RAS_26_12 | Gestionar la participación de la delegación del Guaviare en las jornadas de apoyo institucional y ferias de servicio orientadas a la atención de victimas y población vulnerable, para ofertar los servicios misionales de la RNEC | Guaviare | Por demanda | Reportar el 100% de las actividades desarrolladas | Cantidad de solicitudes realizadas en el periodo/ (n*Cantidad de actividades realizadas en el periodo) | 100% | Oficios de solicitud dirigidos a las administraciones y/o correos electrónicos de solicitud (1-B4, 1-B6) Informe de seguimiento de la ejecución de actividades (1-B4, 1-B6) | SharePoint Oficina de Control Interno |  |  |  | 50% |  | 50% | Delegados Departamentales | Andrea Del Pilar Morales Aponte | 2026-07-01 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | SGM_26_4 | Elaborar, consolidar y divulgar un boletín institucional en formato digital, en el cual se consolidarán y comunicarán los principales logros, resultados, indicadores y acciones relevantes de la Delegación Departamental del Huila en materia misional (electoral, identificación, gestión administrativa, ambiental, SST y de servicio al ciudadano) con el fin de fortalecer la transparencia, la comunicación interna, el conocimiento institucional y la apropiación de los resultados de la gestión desarrollada. | Huila | Por oferta | Reportar el 100% de las actividades programadas. | Cantidad de actividades realizadas en el semestre / (n*cantidad de actividades programadas en el semestre) | 100% | Boletín Institucional cuatrimestral (Formato Digital) (1-B2, 1-B4, 1-B6) Registro de divulgación y socialización interna (Correo Electrónico) (1-B2, 1-B4, 1-B6) | SharePoint Oficina de Control Interno |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | Delegados Departamentales | Alba Zuley Moncada Ramirez | 2026-03-01 | 2026-12-31
Gestión del Talento Humano | Vinculación del Talento Humano | VTH_26_2 | Suscribir un convenio interadministrativo de cooperación con otra entidad del estado (alcaldía, gobernación, etc.) para la atención a comunidades indígenas y población en condiciones de vulnerabilidad, particularmente en los municipios cobijados por la sentencia T-302 de la Corte Constitucional. | La Guajira | Por demanda | Atender el 100 % de las solicitudes en relación al registro civil e identificación y de esta manera combatir el subregistro en el departamento. | Cantidad de convenios interadministrativos aprobados / (n*Cantidad de convenios interadministrativos propuestos con otra entidad del estado) | 100% | Convenio interadministrativo suscrito con entidades el estado (alcaldía, gobernación, etc.) | SharePoint Oficina de Control Interno |  |  | 50% |  |  | 50% | Delegados Departamentales | Carlos Arturo Estrada Carrillo | 2026-05-01 | 2026-12-31
Registro Civil e Identificación | Registro y Actualización del Sistema | RAS_26_13 | Enviar por medios alternativos mensajes de textos masivos una vez sean recepcionados documentos de identificación en la Registraduría Especial de Santa Marta, que informen al ciudadano que su documento de identificación se encuentra disponible para ser reclamado. | Magdalena | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de reportes realizados en el periodo para informar al ciudadano / (n*Cantidad de reportes programados) | 100% | Informe bimestral de mensajes enviados vs documentos entregados HLED (1-B1, B2, B3, B4, B5, B6) (SGFL01) | SharePoint Oficina de Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales | Rodolfo Llinas Cabarcas | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Documental | GD_26_3 | Realizar el control estadístico de radicados en ventanilla única de la Delegación del Meta, correspondiente al programa Sistema de Información de correspondencia SIC, con el fin de analizar las tendencias y patrones de las comunicaciones identificando área de mejora en la atención al cliente del ciudadano | Meta | Por demanda | Reportar el 100% de los radicados gestionados en la ventanilla única de correspondencia de la delegación departamental | Cantidad de radicados en el programa SIC/ (n*Cantidad de radicados descargados en el programa SIC) | 100% | Informe estadístico de los radicados gestionados en el programa Sistema de Información de Correspondencia SIC (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (SGFL01) | SharePoint Oficina de Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales | Jenny Yurley Gordillo Bermudez | 2026-01-02 | 2026-12-31
Electoral | Debates electorales | DE_26_5 | Adelantar sensibilizaciones a lideres políticos y comités de seguimiento electoral, en los municipios del departamento de Nariño para fortalecer su conocimiento sobre las actividades que realiza la entidad en los procesos electorales como garantía de transparencia e imparcialidad democrática. | Nariño | Por demanda | Realizar el 100% de sensibilizaciones con los lideres en los municipios y comités de seguimiento electoral de departamento de Nariño | # de municipios sensibilizados / # de municipios del departamento | 100% | listados de asistencia, registro fotográfico (sgft01) | SharePoint Oficina de Control Interno | 30% | 40% | 30% |  |  |  | Delegados Departamentales | Sandra Rocio Alvarez Cordoba | 2026-01-02 | 2026-06-30
Gestión del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | PTH_26_10 | Gestionar apoyos de las diferentes áreas basados en las instituciones de educación media técnica que puedan aportar talento humano en calidad de aprendiz y/o practicante para fortalecer las áreas de la Delegación Departamental que lo requiera. | Norte de Santander | Por demanda | Realizar gestión para consecución de Talento Humano en apoyo para las áreas misionales | Cantidad de solicitud de convenios / Cantidad de convenios establecidos | 100% | Gestion de Convenios realizados (1-B2,1-B4) (SGFL01 Informe de Gestion de Convenios) | SharePoint Oficina de Control Interno |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | Delegados Departamentales | Fabio Leonardo Bustos Claro | 2026-03-01 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | SGM_26_5 | Implementar, desde la delegación departamental, capacitaciones dirigidas a todo el personal incluyendo registradurías especiales y municipales sobre los conocimientos básicos del Sistema de Gestión de Calidad. Esta actividad se plantea considerando que dicho sistema es objeto de auditoría anual, con el propósito de garantizar la adecuada apropiación por parte de los funcionarios del departamento. | Putumayo | Por demanda | Realizar el 100% de las capacitaciones programadas | Cantidad de capacitaciones realizadas / (n* cantidad de capacitaciones programadas) | 100% | Recopilar las actas de reunión o listas de asistencia de las capacitaciones (1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) (SGFT07 / PTFT38) | SharePoint Oficina de Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales | Namibia Yurley Caipe Córdoba | 2026-01-02 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión Ambiental | GA_26_12 | Gestionar ante diferentes entidades publicas o privadas el acompañamiento para actividades de capacitaciones en temas relacionado con la Gestión Ambiental, a los funcionarios de su circunscripción. | Quindío | Por oferta | 100% de las actividades de capacitación coordinadas y realizadas con las registradurías del departamento | Cantidad de actividades de capacitación realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Lista de asistencia - registro fotográfico de las capacitaciones (1-B3,1- B6) (PTFT38 / asistencia virtual) | SharePoint Oficina de Control Interno |  |  | 50% |  |  | 50% | Delegados Departamentales | Maria Teresa Granada Baquero | 2026-05-01 | 2026-10-31
Registro civil e Identificación | Registro y Actualización del Sistema | RAS_26_14 | Realizar el registro civil de nacimiento a domicilio y en los hospitales que no cuenten con el Sistema de Registro Civil SRCWEB en el municipio de Pereira, de acuerdo con las condiciones establecidas en el convenio interadministrativo N°079 de 2024, celebrado con la Alcaldía de Pereira. | Risaralda | Por demanda | Atender el 100% de las solicitudes de registro civil de nacimiento a domicilio. | Cantidad de RCN a domicilio realizados /cantidad de solicitudes de RCN a domicilio recibidos. | 100% | Informe mensual SGFL01 Informe sobre la gestión realizada donde se establezca la cantidad de solicitudes recibidas en el periodo y la cantidad de registros civiles elaborados. | SharePoint Oficina de Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales | Liza Amalieth Villegas Ricaurte | 2026-01-02 | 2026-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | SGM_26_6 | Diseñar e Implementar un plan estratégico de difusión y posicionamiento de la Delegación Departamental mediante campañas informativas multicanal sobre trámites registrales y jornadas especiales, orientando a mejorar la percepción institucional y aumentar el acceso a los servicios | San Andres | Por oferta | Fortalecer la visibilidad y la comunicación efectiva de la Delegación mediante la generación de contenidos informativos oportunos y de impacto, que permitan aumentar la participación ciudadana en trámites y jornadas Institucionales. | Realizar el 100% de las actividades tendientes a aumentar la participación ciudadana en trámites y el acceso a los servicios de la Registraduría Especial. | 100% | Denominación de evidencia (N-B3, N-B5) (Formato) - Evidencias fotográfica de las campañas informativas realizadas - Evidencia detallada sobre el plan estratégico de campañas informativas sobre trámites registrales y jornadas especiales | SharePoint Oficina de Control Interno |  |  | 50% |  | 50% |  | Delegados Departamentales | Natally del Rosario Pua Zurique | 2026-05-01 | 2026-10-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión Ambiental | GA_26_13 | Ejecutar las fases del Proyecto OCAMS para obtener el Certificado y Sello Verde de Producción Más Limpia y realizar los respectivos seguimientos una vez obtenida la certificación | Santander | Por oferta | Proyecto ejecutado y fases cumplidas en su totalidad, obtención del sello verde. | Cantidad de actividades realizadas en el periodo *100 / n*(cantidad de actividades programadas en el periodo) | 100% | Lista de asistencia a las capacitaciones SGFT07 Actas SGFT03 Evidencia Fotográfica Certificado empresas de producción mas limpia Documentación SGA, PIGA 2023 -2027 | SharePoint Oficina de Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales | Jhina Carolina Moya Arenas | 2026-01-02 | 2026-12-31
Gestión del Talento Humano | Vinculación del Talento Humano | VTH_26_3 | Iniciar las gestiones necesarias con universidades del departamento con el fin de facilitar la incorporación de estudiantes en prácticas profesionales dentro de la Delegación | Sucre | Por demanda | 100% de las actividades gestionadas | (Número de gestiones realizadas / Número de gestiones programadas)*100 | 100% | Informe semestral de seguimiento al convenio vigente con la universidad CECAR (SGFL01) (N-B3) (N-B6) | SharePoint Oficina de Control Interno |  |  | 50% |  |  | 50% | Delegados Departamentales | Elis Johana Montero Baldovino | 2026-05-01 | 2026-12-31
Electoral | Debates Electorales | DE_26_6 | Realizar una (1) capacitación bimestral al personal que labora en las oficinas de la Delegación Departamental del Tolima, en los temas relacionados con las elecciones ordinarias, atípicas y mecanismos de participación, con el fin de prestar apoyo por parte de los funcionarios en los procesos electorales. | Tolima | Por demanda | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de actividades de capacitación / cantidad de actividades programadas en el periodo. | 100% | 1. Asistencia capacitación ( PTFT 38 ) ( 1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6 ) 2. Registro fotográfico. | SharePoint Oficina de Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales | Jose Fredy Franco Riano | 2026-01-02 | 2026-12-31
Registro Civil e Identificación | Registro y Actualización del Sistema | RAS_26_15 | Gestionar con la superintendencia de Notariado y Registro la exoneración de cobro y/o descuento para el trámite de escritura pública de corrección de nombre, de componente sexo en algunas de las Registradurías Especiales del Valle del Cauca, en los registros civiles de la población LGTBI (genero diverso) | Valle del Cauca | Por oferta | Realizar el 100% de las actividades programadas | Cantidad de actividades realizadas en el semestre /(n* Cantidad de actividades programadas en el semestre) | 100% | Acta de reunión y/o Lista de asistencia (1-B2, 1-B5)(SGFT03 / SGFT07) Informe del resultado de la gestión y cantidad de beneficiarios. (SGFT01) | SharePoint Oficina de Control Interno |  | 50% |  |  | 50% |  | Delegados Departamentales | Luz Maria Rivera Peña | 2026-03-01 | 2026-10-31
Registro civil e Identificación | Registro y Actualización del Sistema | RAS_26_16 | Gestionar la consecución de recursos para financiar Jornadas de Identificación y RCN, para la Atención a Población Vulnerable con enfoque diferencial, a través Entes Territoriales y Autoridades Tradicionales. | Vaupés | Por demanda | Reportar el 100% de la producción realizada en la jornada de identificación. | Cantidad de documentos tramitados/ (número de documentos censados a tramitar) | 100% | Correos electrónicos oficina UDAPV (RAFT54, RAFT57, RAFT58, RAFT39, (SGFL01) | SharePoint Oficina de Control Interno |  |  | 100% |  |  |  | Delegados Departamentales | Alix Julieht Burgos Romero | 2026-05-01 | 2026-06-30
Electoral | Debates Electorales | DE_26_7 | Gestionar ante las entidades de orden Departamental, la adquisición de bienes con el fin de apoyar las elecciones. | Vichada | Por demanda | Realizar el 100% de la actividad con el fin de apoyar los certámenes electorales. | Número de Gestiones Realizadas/Número de Elecciones Programadas | 100% | Oficio Gestion Realizada, informe de gestión: total de recursos obtenidos y bienes y servicios adquiridos (SGFL01), gestionar la incorporación en el inventarios de la entidad de los bienes no consumibles (correo/formato GRFT01)(1-B1, 1-B2, 1-B3, 1-B4, 1-B5, 1-B6) | SharePoint Oficina de Control Interno | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | Delegados Departamentales | Yudeth Liset Sanmiguel Trujillo | 2026-01-02 | 2026-12-31
Nombre responsable Macroproceso: |  | Zamira Marcela Gomez Carrillo
Nombre responsable de la consolidación: |  | Juan Sebastian Murillo Becerra
Fecha de diligenciamiento: |  | 11 de junio de 2026
Note on G5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por Demanda o Por Oferta.
Note on I5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Formula de medición: (Actividades ejecutadas ÷ Actividades programadas) × 100 Ejemplo: (Número de registros, informes, eventos, tareas, etc. ejecutados durante el periodo ÷ Número de registros, informes, eventos, tareas, etc. programados durante el periodo) × 100%

## Datos
Macroprocesos | Electoral | Fondo Social de Vivienda | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión de Comunicación Pública y Estratégica | Gestión del Sistema de Control Interno | Gestion del Talento Humano | Gestión Jurídica | Gestión Tecnológica de la Información y las Comunicaciones | Gestión y Control Disciplinario | Planeación y Direccionamiento Estratégico | Registro Civil e Identificación | Tipo de acción
Electoral | Debates Electorales | Adjudicación de Créditos para Vivienda | Gestión de los Recursos Financieros | Comunicación Organizacional | Auditoria Interna | Vinculación del Talento Humano | Representación Jurídica | Gestión de Infraestructura Tecnológica | Actuaciones Disciplinarias | Servicio al Colombiano | Registro y Actualización del Sistema | Por demanda
Fondo Social de Vivienda * | Mecanismos de Participación | Evaluación y Mejora | Gestión Contractual |  | Seguimiento a la Gestión Institucional | Permanencia del Talento Humano |  | Gestión de Software |  | Planeación de la Gestión Institucional | Certificación, Documentación y Servicios | Por oferta
Gestión Administrativa y Financiera |  | Gestión Financiera | Gestión de los Recursos Físicos |  |  | Retiro del Talento Humano |  | Soporte Técnico |  | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional
Gestión de Comunicación Pública y Estratégica |  | Gestión Jurídica | Gestión Documental | [6 empty] | Gestión Ambiental
Gestión del Sistema de Control Interno | [9 empty] | Analítica de Datos e Inteligencia Artificial
Gestion del Talento Humano |  | * Los procesos del Fondo Social de Vivienda se adhieren a la columna de procesos mas no hacen parte del mapa de procesos del SGC. | [7 empty] | Oficina de Asuntos Internacionales *
Gestión Jurídica
Gestión Tecnológica de la Información y las Comunicaciones | [9 empty] | * La oficina de Asuntos Internacionales no es un proceso, actualmente se asocia al macroproceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico de acuerdo a la estructura establecida por la RNEC.
Gestión y Control Disciplinario
Planeación y Direccionamiento Estratégico
Registro Civil e Identificación
* El Fondo Social de Vivienda se adhiere a la columna de macroprocesos mas no hace parte del mapa de procesos del SGC. Decreto 1010 de junio 6 de 2000 “Por el cual se establece la organización interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se fijan las funciones de sus dependencias; y se define la naturaleza jurídica del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan otras disposiciones”.
Procesos
Debates Electorales
Mecanismos de Participación
Gestión de los Recursos Financieros
Gestión Contractual
Gestión de los Recursos Físicos
Gestión Documental
Comunicación Organizacional
Auditoria Interna
Seguimiento a la Gestión Institucional
Vinculación del Talento Humano
Permanencia del Talento Humano
Retiro del Talento Humano
Representación Jurídica
Gestión de Infraestructura Tecnológica
Gestión de Software
Soporte Técnico
Actuaciones Disciplinarias
Servicio al Colombiano
Planeación de la Gestión Institucional
Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional
Gestión Ambiental
Analítica de Datos e Inteligencia Artificial
Registro y Actualización del Sistema
Certificación, Documentación y Servicios
Otras Ejecuciones
Secretaria General
Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE)
Planes / Programa
Plan de Acción
Plan Estratégico
Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)
Plan Anual de Adquisiciones
Plan de Incentivos Institucionales
Plan Institucional de Capacitación (PIC)
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (PTASST)
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de seguridad y Privacidad de la Información (PSPI)
Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)
Plan de Gestión Ética
Plan de Estímulos
Plan Operativo de Elecciones (POE)
Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
Objetivos Estratégicos (2023 / 2027)
Objetivo 1. Fortalecer el proceso electoral a través de estrategias pedagógicas y educativas, fomentando el mejoramiento continuo, la adopción de herramientas tecnológicas de asistencia, y garantizando la publicación integral y accesible de información, con el objetivo de incrementar la confianza en la Institución y facilitar la participación ciudadana.
Objetivo 2. Aumentar la confianza y satisfacción de los ciudadanos mediante el acceso a trámites y servicios, garantizando una atención de calidad, ágil y transparente con enfoque diferencial mediante la puesta en marcha de un nuevo modelo de servicio.
Objetivo 3. Transformar el proceso de registro civil e identificación mediante un enfoque centrado en las necesidades y derechos de las personas a través de la tecnología para asegurar la integridad, confidencialidad, disponibilidad y la interoperabilidad de la información, garantizando la oferta institucional en todo el territorio nacional.
Objetivo 4. Posicionar en el ámbito nacional e internacional a la RNEC, como una entidad con altos niveles de transparencia, confiabilidad, y efectividad, a través de alianzas estratégicas y cooperación técnica.
Objetivo 5. Fortalecer las capacidades, competencias y valores de los servidores de la RNEC mediante la capacitación, sensibilización y el aprovechamiento del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
Objetivo 6. Fortalecer la toma de decisiones y mejoramiento de los procesos a través del desarrollo y utilización de los modelos analíticos y aplicación de técnicas de inteligencia artificial.
Estrategias Objetivo 1. Fortalecer el proceso electoral a través de estrategias pedagógicas y educativas, fomentando el mejoramiento continuo, la adopción de herramientas tecnológicas de asistencia, y garantizando la publicación integral y accesible de información, con el objetivo de incrementar la confianza en la Institución y facilitar la participación ciudadana.
1. Desarrollar procedimientos que permitan el uso de herramientas tecnológicas de asistencia durante las etapas del proceso (preelectoral, electoral y poselectoral).
2. Fomentar el mejoramiento continuo de las etapas del proceso (preelectoral, electoral y poselectoral), incluyendo ajustes razonables de accesibilidad y enfoque diferencial.
3. Elaborar y ejecutar un plan continuo de capacitación y pedagogía sobre el ciclo electoral y sus actividades, dirigido a la ciudadanía y a quienes cumplen funciones electorales o apoyan el proceso electoral, con base en la focalización de la población y las temáticas asociadas.
4. Aumentar la disponibilidad de la información pública e histórica electoral a través de diferentes canales de divulgación, que incluya ajustes razonables de accesibilidad.
Estrategias Objetivo 2. Aumentar la confianza y satisfacción de los ciudadanos mediante el acceso a trámites y servicios, garantizando una atención de calidad, ágil y transparente con enfoque diferencial mediante la puesta en marcha de un nuevo modelo de servicio.
1. Diseñar y adoptar la política del servicio al ciudadano de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
2. Innovar y potencializar las herramientas tecnológicas que garanticen la entrega eficaz, eficiente y oportuna de los productos y servicios de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
3. Fortalecer los canales de comunicación desarrollando procedimientos claros de interacción y simplificación de trámites con el ciudadano.
4. Adoptar programas de capacitación y reinducción, para mejorar la calidad de la atención al ciudadano con el fin de generar valor público.
5. Promover la cultura interna de atención al ciudadano, mediante la priorización de las necesidades de los usuarios, con el fin de aumentar la satisfacción de los colombianos frente a la prestación de los servicios de la RNEC.
6. Impulsar el acceso al portafolio de servicios por parte del colombiano a través de los diferentes canales de atención de la RNEC
7. Realizar un estudio para determinar la priorización de la instalación de paneles solares a nivel nacional especialmente en las zonas rurales.
8. Desarrollar programas de educación ambiental y sensibilización, dirigidos al personal de la Registraduría y al público en general, con el objetivo de fomentar una cultura organizacional orientada a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente.
9. Diseñar e implementar modelos de comunicación y pedagogía con énfasis en la población infantil y étnica para que los colombianos entiendan y comprendan los servicios prestados por la entidad.
Estrategias Objetivo 3. Transformar el proceso de registro civil e identificación mediante un enfoque centrado en las necesidades y derechos de las personas a través de la tecnología para asegurar la integridad, confidencialidad, disponibilidad y la interoperabilidad de la información, garantizando la oferta institucional en todo el territorio nacional.
1. Desarrollar la solución tecnológica para la implementación del registro civil en línea con la finalidad de apalancar el proceso de registro civil e identificación como un proceso con los controles asociados a la seguridad de la información y cumplimiento de gobierno de datos.
2. Implementar el proceso de calidad de datos de la información de las personas que reposa en las bases de datos de registro civil e identificación, garantizando la integridad y disponibilidad de la misma.
3. Digitalizar e incluir en la base de datos de la RNEC la información de los registros civiles generados en otras oficinas con función registral.
4. Llevar la oferta institucional a todo el territorio nacional llegando hasta las comunidades y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, donde las circunstancias geográficas, culturales, socioeconómicas, entre otras, dificultan el acceso al registro civil y la identificación.
Estrategias Objetivo 4. Posicionar en el ámbito nacional e internacional a la RNEC, como una entidad con altos niveles de transparencia, confiabilidad, y efectividad, a través de alianzas estratégicas y cooperación técnica.
1. Generar diálogos con embajadas y organismos internacionales con el fin de posicionar la gestión de la entidad como un referente en el registro civil e identificación y en el desarrollo de procesos electorales.
2. Establecer alianzas estratégicas con actores nacionales e internacionales, con el fin de adquirir experiencias exitosas que contribuyan al fortalecimiento de la RNEC.
3. Generar conocimiento a través de la investigación y el desarrollo académico.
4. Gestionar convenios interadministrativos con autoridades municipales, departamentales, nacionales y organismos internacionales, e implementar acciones para la realización de jornadas de registro civil, identificación y entrega de documentos, en los lugares de difícil acceso y más apartados del país.
Estrategias Objetivo 5. Fortalecer las capacidades, competencias y valores de los servidores de la RNEC mediante la capacitación, sensibilización y el aprovechamiento del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
1. Diseñar y poner en marcha un plan de capacitación con un enfoque de gestión por resultados con el fin de fortalecer habilidades que propendan por la excelencia en el servicio del cliente interno y externo.
2. Promover la cultura organizacional alineada con los objetivos y valores institucionales.
3. Implementar el proceso de gestión del conocimiento para articular los conceptos y procesos del nivel central y desconcentrado con el fin de generar una línea institucional de comunicación entre ambos niveles de la organización.
Estrategias Objetivo 6. Fortalecer la toma de decisiones y mejoramiento de los procesos a través del desarrollo y utilización de los modelos analíticos y aplicación de técnicas de inteligencia artificial.
1. Desarrollar modelos analíticos y de aprendizaje de inteligencia artificial que ayuden a la entidad a anticipar tendencias, identificar oportunidades y mitigar riesgos en sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control.
2. Fomentar en los servidores de la RNEC una cultura de la importancia del uso y administración de datos para la toma de decisiones, en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control.
3. Implementar el Gobierno de Datos para facilitar la administración y gestión de la información de en la entidad.