## PGFT60_v0
| PROCESO | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [17 empty] | CÓDIGO | PGFT60
| FORMATO | MATRIZ DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA (PTEP) // VIGENCIA 2025 | [17 empty] | VERSIÓN | 0
Aprobado: 22/08/2025
Macroproceso | Proceso | Componente | Subcomponente | Nomenclatura | Actividad | Tipo de Actividad | Resultado Esperado | Formula de Medición | Meta Anual | Evidencia | Fuente de Verificación | Meta por Bimestre | [5 empty] | Cargo de Directivo(s) responsable(s) | Apoyo | Fecha
[12 empty] | B1 Ene / Feb | B2 Mar / Abr | B3 May / Jun | B4 Jul / Ago | B5 Sep / Oct | B6 Nov / Dic |  |  | Inicio | Finalización
Gestión y Control Disciplinario | Actuaciones Disciplinarias | Redes y articulación | Redes Internas | AD_25_PTEP_1 | Informar semestralmente las sanciones impuestas a servidores públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil por conductas que afecten la integridad y transparencia, que sirva de insumo al comité interno de ética y transparencia. | Por demanda | Un informe semestral | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Informe de sanciones (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe Oficina de Control Disciplinario |  | 2025-11-01 | 2025-12-31
Gestión y Control Disciplinario | Actuaciones Disciplinarias | Modelo del estado abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | AD_25_PTEP_2 | Realizar campañas dirigidas a los servidores públicos y ciudadanos frente a trámites disciplinarios y conductas disciplinariamente relevantes asociados a actos de corrupción. | Por oferta | Una Campaña Semestral | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Campaña (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe Oficina de Control Disciplinario |  | 2025-11-01 | 2025-12-31
Otras Ejecuciones | Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE) | Redes y articulación | Redes Internas | CEDAE_25_PTEP_1 | Desarrollar y promover los contenidos pedagógicos dirigidos a los/las servidores/as públicos/as de la RNEC que permitan la mejora continua de los procesos misionales de la entidad. | Por oferta | Ejecutar el 100% de las actividades propuestas para fortalecer las capacitaciones dirigidas al personal de la RNEC. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Informe de ejecución Plan Estratégico(1-B6)(SGFL01) Informe ejecutivo proyecto de inversión (1-B6)(PGFT01) | Archivo de gestión de la Coordinación de CEDAE | [5 empty] | 100% | Coordinador(a) CEDAE |  | 2025-11-01 | 2025-12-31
Otras Ejecuciones | Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE) | Redes y articulación | Redes Externas | CEDAE_25_PTEP_2 | Desarrollar e implementar una estrategia de educación cívica y democrática multicanal que promueva la participación política de la ciudadanía. | Por oferta | Ejecutar el 100% de las actividades propuestas para la ciudadanía. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Informe de ejecución Plan Estratégico(1-B6)(SGFL01) Informe ejecutivo proyecto de inversión (1-B6)(PGFT01) | Archivo de gestión de la Coordinación de CEDAE | [5 empty] | 100% | Coordinador(a) CEDAE |  | 2025-11-01 | 2025-12-31
Otras Ejecuciones | Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE) | Modelo del estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | CEDAE_25_PTEP_3 | Ampliar la oferta estadística en línea para el fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento sobre temas relacionados con lo electoral, registro civil e identificación. | Por oferta | Realizar el 100% de las actividades propuestas para robustecer la oferta estadística. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Informe de ejecución Plan Estratégico(1-B6) (SGFL01) Informe ejecutivo proyecto de inversión (1-B6) (PGFT01) | Archivo de gestión de la Coordinación de CEDAE | [5 empty] | 100% | Coordinador(a) CEDAE |  | 2025-11-01 | 2025-12-31
Otras Ejecuciones | Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE) | Modelo del estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | CEDAE_25_PTEP_4 | Generar investigaciones de alto impacto que promuevan la participación ciudadana y que fomenten conciencia y apropiación de los derechos políticos y de identificación de la ciudadanía. | Por oferta | Realizar el 100% de las actividades de gestión investigativa propuestas. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Informe de ejecución Plan Estratégico(1-B6)(SGFL01) Informe ejecutivo proyecto de inversión (1-B6)(PGFT01) | Archivo de gestión de la Coordinación de CEDAE | [5 empty] | 100% | Coordinador(a) CEDAE |  | 2025-11-01 | 2025-12-31
Gestión de Comunicación Pública y Estratégica | Comunicación Organizacional | Modelo del estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | CO_25_PTEP_1 | Llevar el control de las publicaciones que se hacen en el menú “Transparencia y acceso a la información”, por fecha y por tema, según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 y matriz ITA de la PGN. | Por oferta | Control de las publicaciones en pagina web. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Dos Informes de Publicaciones en el menú de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”. (2-B6) SGFL01 | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Prensa |  | 2025-11-01 | 2025-12-31
Gestión de Comunicación Pública y Estratégica | Comunicación Organizacional | Modelo del estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | CO_25_PTEP_2 | Diseñar la estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en la cual se establezcan acciones que permitan garantizar el cumplimiento de los elementos de información, diálogo y responsabilidad en los diferentes espacios e instancias de participación de la entidad, con enfoque de grupos poblacionales. | Por oferta | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas diseñada. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | 1 documento de estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Prensa | OPLA | 2025-11-01 | 2025-12-31
Gestión de Comunicación Pública y Estratégica | Comunicación Organizacional | Modelo del estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | CO_25_PTEP_3 | Adelantar las gestiones contempladas en la Ley 2345 de 2023 para el uso del Manual de Identidad Visual de la entidad. | Por oferta | Uso del manual de identidad visual. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Estrategia de comunicación (1-B5) | SharePoint Control Interno |  |  |  |  | 100% |  | Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Prensa |  | 2025-09-01 | 2025-10-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión Ambiental | Gestión del riesgo | Gestión de riesgos ambientales | GA_25_PTEP_1 | Definir los criterios para la integración del componente ambiental en la metodología institucional de riesgos. | Por oferta | Informe técnico que documente los criterios y lineamientos para la inclusión del componente ambiental en la metodología institucional de riesgos. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Documento SGFL01 con los criterios (1-B6) Correo de comunicación (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2025-11-01 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gestión Ambiental | Iniciativas Adicionales | Huella de Carbono | GA_25_PTEP_2 | Implementación del Sistema de Medición y Reducción de Huella de Carbono Institucional. | Por oferta | Informe anual de huella de carbono con estrategias de compensación ambiental y neutralidad de carbono. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Enlace de publicación Informe Huella de carbono(1-B6) Correo de socialización al listado de funcionarios (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2025-11-01 | 2025-12-31
Gestión Tecnológica de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Infraestructura Tecnológica | Modelo del estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | GIT_25_PTEP_1 | Actualizar los set de datos abiertos de Min Ciencias, asegurando su publicación en el sitio web de la entidad y avanzar en disponerlos para le sitio www.datos.gov.co | Por oferta | Datos abiertos publicados en pagina web. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | 1 seguimiento a la publicación de datos abiertos (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Gerente de Informática |  | 2025-09-01 | 2025-10-31
Gestión Tecnológica de la Información y las Comunicaciones | Gestión de Infraestructura Tecnológica | Modelo del estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | GIT_25_PTEP_2 | Actualizar y solicitar la publicación periódica de la información mínima obligatoria para el menú “Transparencia y acceso a la información”, según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, la matriz ITA de PGN. | Por oferta | Cumplimiento de la ley. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Reporte anual Matriz ITA diligenciada con seguimiento (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Gerente de Informática | Demás áreas responsables de las temáticas | 2025-11-01 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Planeación de la Gestión Institucional | Iniciativas Adicionales | Racionalización de trámites | PGI_25_PTEP_1 | Registrar en el SUIT los nuevos trámites y/o acciones de racionalización priorizadas, asegurando que se encuentran disponibles en el portal https://www1.funcionpublica.gov.co/web/suit y realizar su respectivo seguimiento | Por oferta | SUIT de racionalización priorizada en la pagina web de la función publica. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Un correo de solicitud de priorización de estrategia de racionalización enviada al Macroproceso de RCI (1-B6) (SGFL01) Estrategia(s) de racionalización priorizada en plataforma SUIT (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2025-11-01 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Planeación de la Gestión Institucional | Iniciativas Adicionales | Participación e innovación en la gestión pública | PGI_25_PTEP_2 | Generar espacios de sensibilización y aprendizaje con representantes de los diferentes procesos para movilizar el desarrollo organizacional hacia el cumplimiento de metas estratégicas, la transparencia y la mejora continua con la apropiación de procesos y procedimientos. | Por oferta | Espacios de sensibilización y aprendizaje desarrollados. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Acta mesa de seguimiento (1-B5, 1-B6) (SGFT03) Lista de asistencia (1-B5, 1-B6) (SGFT07) | SharePoint Control Interno |  |  |  |  | 50% | 50% | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2025-09-01 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Planeación de la Gestión Institucional | Modelo del estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | PGI_25_PTEP_3 | Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas 2025 | Por oferta | Realizar el 100% de las actividades para elaborar el informe de rendición de cuentas 2025 | Cantidad de actividades realizadas en el periodo para elaborar el Informe de Rendición de Cuentas/(n*Cantidad de actividades programadas en el periodo para elaborar el informe de Rendición de Cuentas) | 100% | Informe elaborado y publicado (SIFT01) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2025-11-01 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Planeación de la Gestión Institucional | Modelo del estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | PGI_25_PTEP_4 | Implementar un formulario en la página web para que los ciudadanos y demás actores interesados sugieran temas de interés para ser abordados en la audiencia publica de rendición de cuentas | Por oferta | Implementar al 100% el formulario web para recoger ideas para la definición de espacios para la rendición de cuentas. | Cantidad de formularios implementados /(n)*Cantidad de formularios programados en el periodo | 100% | Formulario publicado en la página web (PGFT25) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2025-11-01 | 2025-12-31
Gestión del Talento Humano | Permanencia del Talento Humano | Modelo del estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | PTH_25_PTEP_1 | Realizar estrategias de pedagogía, apropiación (por diferentes medios) y sensibilizaciones relacionadas con los temas de Código de ética y buenas prácticas. | Por oferta | Estrategias de pedagogía implementadas. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Estrategia de comunicación y pedagogía sobre conflicto de intereses (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Gerente del Talento Humano |  | 2025-11-01 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Servicio al Colombiano | Modelo del estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | SC_25_PTEP_1 | Presentar los informes de PQRSD a la ciudadanía y las dependencias cada trimestre, y aplicar encuesta de medición de la satisfacción en la página web de la entidad en la sección de transparencia. | Por oferta | Informes PQRSD presentados. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Informe de PQRSD (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Planeación | Coordinación PQR | 2025-11-01 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Servicio al Colombiano | Modelo del estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | SC_25_PTEP_2 | Implementar las recomendaciones contenidas en circular 100-010 de 2021 en los componentes de: Simplificación (ítems 1 y 2) y de Comunicación y Difusión (ítems 1 y 3) para fortalecer la implementación del Lenguaje Claro. | Por oferta | Cumplimiento circular. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Informe de implementación (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Planeación | Coordinación PQR | 2025-11-01 | 2025-12-31
Gestión del Sistema de Control Interno | Seguimiento a la Gestión Institucional | Modelo del estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | SGI_25_PTEP_1 | Presentar los resultados de la gestión de los conflictos de interés que hayan sido identificados en los procesos de auditoria interna. | Por oferta | Conflictos de interés identificados. | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas * 100% | 100% | Un (1) Acta de Comité de Coordinación de Control Interno (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de Oficina de Control Interno |  | 2025-11-01 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Gestión del riesgo | Riesgos de corrupción y de proceso | SGM_25_PTEP_1 | Actualizar los documentos relacionados con la administración de riesgos, alineándolos con los lineamientos establecidos en la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de Función publica. | Por oferta | Documentos relacionados con la administración de riesgos actualizados. | Número de documentos actualizados / Número de documentos programadas para actualizar * 100% | 100% | Procedimiento de Administración de riesgos actualizado (1-B6) Manual de Riesgos Institucionales actualizado (1-B6) Política de Administración de riesgos (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2025-11-01 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Gestión del riesgo | Riesgos de corrupción y de proceso | SGM_25_PTEP_2 | Actualizar el taller de riesgos institucionales, incorporando los lineamientos establecidos en la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de Función publica. | Por oferta | Taller de riesgos actualizado | Número de documentos actualizados / Número de documentos programadas para actualizar * 100% | 100% | Hoja de vida de riesgos actualizado (1- B6) Instructivo para el diligenciamiento de la hoja de vida del riesgo (1-B6) | SharePoint Control Interno | [5 empty] | 100% | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2025-11-01 | 2025-12-31
Planeación y Direccionamiento Estratégico | Sistema de Gestión y Mejoramiento Institucional | Gestión del riesgo | Riesgos de corrupción y de proceso | SGM_25_PTEP_3 | Actualizar y publicar los mapas de riesgos institucionales con base en las solicitudes de los responsables de procesos y las delegaciones departamentales. | Por demanda | Mapas de riesgos actualizados | Numero de actualizaciones realizadas / Numero de solicitudes recibidas * 100% | 100% | Enlace de publicación de los mapas de riesgos en la intranet y página web (1-B5) (1-B6) Correo de socialización al listado de funcionarios (1-B5) (1-B6) | SharePoint Control Interno |  |  |  |  | 50% | 50% | Jefe de la Oficina de Planeación |  | 2025-09-01 | 2025-12-31
Nombre Responsable Macroproceso: |  | Zamira Marcela Gomez Carrillo
Nombre Responsable de la Consolidación: |  | Juan Sebastian Murillo Becerra
Fecha de diligenciamiento: |  | 07 de octubre de 2025

## Datos PTEP
Programa de Transparencia y Etica Publica (PTEP) Estrategia Institucional de Lucha Contra la Corrupción
Componente Pragmático | Subcomponentes
Gestión del Riesgo | Gestión de riesgos para la integridad pública
Riesgos de corrupción y de proceso
Riesgos fiscales
Riesgos de seguridad de la información
Gestión de riesgos ambientales
Gestión de riesgos de LA/FT/FP
Canales de denuncia
Medidas de debida diligencia
Redes y Articulación | Redes Internas
Redes Externas
Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia
Integridad pública y cultura de la legalidad
Diálogo y corresponsabilidad
Inicitaivas Adicionales | Racionalización de trámites
Huella de Carbono
Participación e innovación en la gestión pública